

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

## **Виконавчий комітет**

### Р І Ш Е Н Н Я

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2017 № \_\_\_\_\_\_\_ м. Чернівці

**Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.12.2012 р. № 813/24 «Про затвердження комплексних заходів на виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в м. Чернівцях»**

Заслухавши інформацію управління охорони здоров’я міської ради про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.12.2012 р. №813/24 «Про затвердження комплексних заходів на виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в м. Чернівцях», виконавчий комітет міської ради відмічає, що в місті проводиться робота та здійснюються відповідні заходи щодо протидії захворюванню на туберкульоз.

У 2016 році відмічається зниження рівня захворюваності як всіма формами туберкульозу з 44,9 до 30,8 на 100 тис. населення (по області 30,1) так і туберкульозом органів дихання з 42,2 до 29, 7 на 100 тис. населення (по області 29,1). Відповідно знизився рівень захворюваності бактеріальним туберкульозом з 29,9 на 100 тис. населення до 22,5 (по області 22,4) та мультирезистентним туберкульозом з 11,5 до 9,5 на 100 тис. населення.

З метою забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики туберкульозу кожного року управлінням охорони здоров’я Чернівецької міської ради проводиться розрахунок потреби у вакцині БЦЖ. Згідно з обсягом профілактичних щеплень в січні кожного року вчасно надається заявка в Міністерство охорони здоров’я України на отримання даної вакцини.

Вакцинація в м. Чернівцях здійснюється в КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1», КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №2», КМУ «Міська дитяча поліклініка», КМУ «Міська поліклініка №3», КМУ ЦПМСД «Роша», ЦПМСД «Садгора» та відповідає постачанню вакцин з МОЗ України. Відмічалося недовиконання плану імунопрофілактики туберкульозу дітей до року та старше року в 2012 та 2015 роках за рахунок недостатнього постачання вакцин.

Для покращання роботи пунктів мікроскопії мокротиння з діагностики туберкульозу відповідальний медичний персонал пройшов стажування в лабораторії ІІ рівня КМУ «Міськтубдиспансер».

Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2006 р. №50 «Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору мокротиння» всі лабораторії І рівня лікувально-профілактичних закладів м. Чернівців оснащені бінокулярними мікроскопами та витратними матеріалами. В 2016 році було витрачено з місцевого бюджету 11 тис. 788,69 грн. на придбання контейнерів для збору мокротиння та наборів фарбування мазків для визначення збудників туберкульозу.

З метою покращання виявлення туберкульозу в населення у 2016 році для КМУ «Міська поліклініка №3» придбано рентгенологічний апарат на 2 робочих місця на суму 2 мл. 450 тис. грн. Для КМУ «Міська клінічна лікарня №3» придбано систему рентгенографічну та флюороскопічну на суму 5 млн. 998 тис.грн.

З метою раннього виявлення туберкульозу серед дитячого населення міста проводиться туберкулінодіагностика в лікувально-профілактичних закладах: КМУ «Міська дитяча поліклініка», КМУ «Міська поліклініка №3», КМУ «Міська поліклініка №5», КМУ «ЦПМСД «Роша»», КМУ «ЦПМСД «Садгора»». В даних лікувально-профілактичних закладах передбачаються кошти на придбання туберкуліну на кожний рік. План туберкулінодіагностики в 2012 році виконано на 65%, в 2013 – 52,8%, в 2014 – 46,7%, в 2015 – 99,8%, за 2016 рік план виконано на 84,5%. Відмічалося недовиконання плану туберкулінодіагностики дітей за рахунок відсутності туберкуліну в Україні в 2012-2014 роках.

В м. Чернівцях з 2013 року функціонує комп’ютерний реєстр хворих на туберкульоз.

З 2010 р. на базі КМУ «Міськтубдиспансер» працює кабінет контрольованого лікування хворих. В 2012 році було проліковано в даному кабінеті 75 хворих, в 2013-90, в 2014-100, в 2015-125, в 2016 -135 хворих.

За період 2012-2016 років на базі КМУ «Міськтубдиспансер» для медичних працівників всіх рівнів проведено 10 семінарів щодо актуальних проблем туберкульозу, надається організаційно-методична, консультативна, лікувально-профілактична допомога лікарями-фтизіатрами лікувально-профілактичних закладах міста, кратність відвідування підпорядкованих ЛПЗ – 2 рази на місяць.

Відповідно до статей 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою протидії захворюванню на туберкульоз, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В:**

**1**. Інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.12.2012 р. № 813/24 «Про затвердження комплексних заходів на виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в м. Чернівцях» взяти до відома (додається).

**2.** Управлінню охорони здоров’я міської ради продовжити роботу щодо протидії захворювання на туберкульоз.

**3.** Рішення виконавчого комітету міської ради від 11.12.2012 р. №813/24 «Про затвердження комплексних заходів на виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в м. Чернівцях» визнати таким, що втратило чинність.

**4**. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**5.** Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради Паскаря О.Є.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**