

### У К Р А Ї Н А

## **Чернівецька міська рада**

#### Виконавчий комітет

# **Р І Ш Е Н Н Я**

25.04.2017 № \_\_\_\_\_\_ м. Чернівці

**Про затвердження заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року**

Відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подані департаментом житлово-комунального господарства та виконавчими органами міської ради пропозиції з підготовки міського господарства комунальної власності м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити заходи з підготовки господарства комунальної власності м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року згідно з додатком.

**2.** Керівникам виконавчих органів Чернівецької міської ради: фінансового управління, департаменту житлово-комунального господарства, управління охорони здоров’я, управління по фізичній культурі та спорту, управління освіти та управління культури фінансування заходів, вказаних в пункті 1 цього рішення, проводити по мірі виконання робіт у межах асигнувань, передбачених на фінансування міського господарства та власних коштів субєктів господарювання.

1. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) рекомендувати ЖБК, ЖБТ, ТКЗ ОСББ, ОТСББ та підприємствам інших форм власності розробити власні заходи з підготовки до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року.

2

4. Департменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) директору МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Меленчуку О.В., начальнику КП «Чернівціводоканал» Дзезику С.С. активізувати роботу з погашення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги.

5. МКП «Чернівцітеплокомуненерго» (Меленчук О.В.):

5.1. В термін до 01.11.2017р. вжити невідкладних заходів щодо здійснення розрахунків за спожиті під час опалювального періоду 2016-2017 року енергоносіїв відповідно до діючих тарифів на теплову енергію.

5.2. До початку опалювального періоду 2017-2018 року укласти угоди на постачання газу.

**6.** **Управлінням:** освіти, охорони здоров’я, культури, по фізичній культурі та спорту, **комунальним** **підприємствам міста:** МКП «Чернівцітеплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал», КП «Чернівецьке тролейбусне управління», КП «МіськШЕП», КП «Чернівціміськліфт», КП «АДС 0-80», КП «Трест зеленого господарства і протизсувних робіт», МКП «Чернівціспецкомунтранс», КП «Міськсвітло», КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці», КЖРЕП №№ 4, 5, 6, 9, 11, 14, 17 та ПП «Регіон-Центр», ПП «Ремжитлосервіс», ПП «Санітарія», ПП «Житлосервіс», ПП «Садгора-Сервіс», ТОВ «ТД Укрвторресурс»,керівникам установ, відомств, головам ОСББ, ЖБК,ЖБТ, ТКЗ**починаючи з 2 травня по 15 жовтня 2017 року** двічі на місяць станом на 1 та 15 число кожного місяця (**не пізніше 5 та 20 числа**), надавати департаменту житлово-комунального господарства міської ради на електронні адреси ([depjkg.cv@gmail.com](http://org.i.ua/js/compose/?id=6511358), gnatyk001@gmail.com grisha\_koshara\_77@mail.ua) з послідуючим письмовим підтвердженням, інформацію про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів господарського комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років за формою згідно розпорядження міського голови від 27.02.2017 р. № 93-р та довідку щодо енергоефективності виконаних заходів.

**7.** Організацію виконання заходів з підготовки господарства м. Чернівців покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради, начальників управлінь культури, охорони здоров’я, освіти, по фізичній культурі та спорту міської ради.

8. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради (Вишневська І.М.) спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.), департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бабчук В.Г.) через засоби масової інформації організувати просвітницьку роботу серед мешканців міста з питань енергоефективності та енергозбереження.

3

9. Про виконання заходів і готовність житлово-комунального господарства, закладів культури, освіти, охорони здоровя, по фізичній культурі та спорту міста до роботи в осінньо-зимовий період розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні поточного року.

**10.** Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**11.** Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**