****

У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

2018 №\_\_\_\_\_\_\_ м. Чернівці

Про затвердження плану розвитку комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2018 рік

Відповідно до статей 27, 30 і 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист КП МТК «Калинівський ринок» від 27.04.2018р. № 944 і проект плану розвитку комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2018 рік, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план розвитку комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2018 рік (додається).

2. Дирекції КП МТК «Калинівський ринок»:

2.1. Забезпечити цільове використання коштів, передбачених на розвиток підприємства.

2.2. Щокварталу, до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати фінансове управління і департамент економіки міської ради про стан виконання заходів плану розвитку.

**3.** Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**4.** Контроль за виконанням цього рішення покласти наначальника фінансового управління і в.о. директора департаменту економіки міської ради.

Чернівецький міський голова О. Каспрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

\_\_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_\_

П Л А Н

розвитку комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” на 2018 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | Заходи | **Обсяг**  **робіт** | **Орієнтовна вартість (тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | **Вартість**  виконаних  **робіт станом на 01.01.2018р.**  **(тис.грн.) без врахування податку на додану вартість** | **Сума коштів на проведен-ня робіт**  **у 2018р.**  **(тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | В тому числі по кварталах 2018 року **(тис.грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | | | | **Виконавець** |
| **І**  **квартал 2018**  **року** | **І I**  **квартал 2018**  **року** | **III квартал**  **2018**  **року** | **ІV**  **квартал 2018**  **року** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Виготовлення та погодження схематичного плану ринку |  | **50,0** | 35,0 | **15,0** |  |  | 15,0 |  | Підрядна організація |
| 2 | Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку |  | **167,8** | 79,7 | **20,0** |  |  | 10,0 | 10,0 | Проектна організація |
| 3 | | Виконання робіт з впровадження програмного забезпечення "Інформаційна система "Калинівський ринок" |  | **160,0** |  | **160,0** |  | 160,0 |  |  | Підрядна організація |  |  |
| 4 | | Реконструкція РУ 6кВ ЗТП-1000кВА № 720/4 т/с 2,3 (заміна 5 комірок з встановленням секційного вимикача) |  | **1321,5** |  | **1321,5** |  |  | 1321,5 |  | Проектна організація, підрядна організація |  |  |
| 5 | | Реконструкція ЗТП-630кВА № 720/6 т/с 5,6,8.1,8.2 част1 (заміна масляного трансформатора 630 кВа на сухий трансформатор) |  | **449,5** |  | **449,5** |  | 449,5 |  |  | Підрядна організація |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 6 | Встановлення на ЗТП 720/6 автоматичної конденсаторної установки для компенсації реактивної потужності |  | **200,0** |  | **200,0** |  | 200,0 |  |  | Підрядна організація |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з влаштування блискавкозахисту приміщень ринку |  | **373,7** | 173,7 | **200,0** |  |  | 100,0 | 100,0 | Підрядна організація |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з влаштування системи пожежної сигналізації на території ринку |  | **2000,0** |  | **2000,0** |  | 500,0 | 1000,0 | 500,0 | Підрядна організація |
| 9 | Влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу приміщень т/с 7 (господарський двір) |  | **110,0** |  | **110,0** |  | 55,0 | 55,0 |  | Підрядна організація |
| 10 | Розробка проектно-кошторисної документації та монтаж установок пожежної сигналізації в приміщенні складу паливно-мастильних матеріалів т/с7 (господарський двір) |  | **30,0** |  | **30,0** |  |  | 30,0 |  | Підрядна організація |
| 11 | Влаштування медпункту в м'ясо-молочному павільйоні |  | **300,0** |  | **300,0** |  | 300,0 |  |  | КП МТК "Калинівський ринок", підрядна організація |
| 12 | Реконструкція ізолятора тимчасового тримання м'ясної продукції |  | **150,0** |  | **150,0** |  | 150,0 |  |  | Підрядна організація |
| 13 | Реконструкція мережі зливової каналізації |  | **4059,1** |  | **1570,3** |  |  | 1570,3 |  | Підрядна організація |
| 14 | Облаштування тротуарною плиткою проходів між рядами |  |  |  | **1000,0** |  | 500,0 | 500,0 |  | Підрядна організація |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 15 | Придбання основних засобів |  | **1831,9** |  | **1831,9** | 100,0 | 600,0 | 700,0 | 431,9 | КП МТК "Калинівський ринок" |
|  | *в тому числі:*  *- електромобільний транспорт – 60,0 тис. грн.;*  *- будиночки для контролерів та охоронників – 180,0 тис. грн.;*  *- протипожежне обладнання – 97,8 тис. грн.;*  *- ящики для сміття, ємності для води – 263,1 тис. грн.;*  *- електронасоси, водонагрівачі, генератори, АВР тощо – 315,0 тис. грн.;*  *- комп’ютерна техніка – 51,8 тис. грн.;*  *- оргтехніка (принтери (БФП, батареї, картриджі, операційні системи тощо) – 100,7 тис. грн.;*  *- шафи, столи, стільці, крісла – 174,6 тис. грн.;*  *- електроінструменти, прилади, інвентар, обладнання тощо – 588,9 тис. грн.* | | | | | | | | |
| **Сектор №6** | | | | | | | | | | |
| 16 | Влаштування кільця в т/с 6 для роз'їзду автотранспорту |  | **139,1** |  | **139,1** |  |  | 139,1 |  | Підрядна організація |
| 17 | Реконструкція системи відеоспостереження т/с № 6 | 18 камер | **334,8** |  | **334,8** |  |  | 334,8 |  | Підрядна організація |
| **Сектор №8** | | | | | | | | | | |
| 18 | Будівництво автостанції на майданчику на вул.Слобідській |  | **10133,9** | 3433,9 | **6700,0** |  |  | 6700,0 |  | Підрядна організація |
| **РАЗОМ за рахунок коштів фонду**  **виробничого розвитку підприємства** | |  | **21811,3** | **3722,3** | **16532,1** | **100,0** | **2914,5** | **12475,7** | **1041,9** |  |
| **Роботи, які планується виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства** | | | | | | | | | | |
| 19 | Розробка схеми організації дорожнього руху із влаштуванням світлофорних об'єктів на вул.Калинівській |  | **100,0** |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Підрядна організація |
| **РАЗОМ за рахунок інших операційних**  **витрат підприємства** | |  | **100,0** |  | **100,0** |  | **100,0** |  |  |  |

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**