ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Назва експертної групи: з питань освіти

Назва програми: «Зміцнення  матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м.Чернівців на 2009-2011 роки»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 24.12.2008 № 782 рішення 35 сесії Чернівецької міської ради V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми: Малишевська В.С., начальник управління освіти Чернівецької міської ради

Термін виконання: 2009-2011 роки

Стан виконання за час реалізації програми ( 6%):

Стан виконання в 2010 році (6%):

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 5570,0 | 5570,0 | - | - |
| Факт | 331,1 | 331,1 | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 3450,0 | - | - | - |
| Факт | 331,1 | 331,1 | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

- Залучення коштів із спеціального фонду бюджету розвитку.

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | + |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

Капітальний ремонт приміщень:

- Міський палац дітей та юнацтва;

- Дитячо-юнацька спортивна школа № 1;

- Дитячо-юнацька спортивна школа № 4.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

За час реалізації поставлених завдань  програми (2009-2010 роки) не досягнуто.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Реалізація запланованих заходів згідно програми дасть можливість покращити матеріально-технічну базу дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 1,4 та міського палацу дітей та юнацтва.

Виконавець : методист ММК                                                                               Г.М.Прокопик

Оцінка виконання завдань та заходів в 2010 році

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума витрачених коштів |  |  |  | Кількісні результати | Оцінка ефективності заходів (за десятибальною шкалою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План згідно програм | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |  |  |
| Завдання 1 Капітальний ремонт приміщень | Захід 1.1. Клуб юних техніків «Кварц» | 250,0 | 69,3 | - | - |  | 3 бали |
|  | Захід 1.2 Міський палац дітей та юнацтва |  | 191,0 | - | - |  |  |
|  | Захід 1.3. Міський центр науково-технічної творчості |  | 70,8 | - | - |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |  |  |  |  |

Перелік завдань та заходів, які в 2010 році не виконані

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума запланованих витрат, тис.грн | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 Капітальний ремонт | Захід 1.1. Клуб юних техніків «Кварц» | 250,0 | Відсутність фінансування |
|  | Захід 1.2. Будинок творчості дітей та юнацтва | 1200,0 | Відсутність фінансування |
| Завдання 2 Реконструкція водо каналізаційних мереж та систем опалення | Захід 2.1 Міський палац дітей та юнацтва | 450,0 | Відсутність фінансування |
|  | Захід 2.2. Будинок творчості дітей та юнацтва | 1300,0 | Відсутність фінансування |
|  | Захід 2.3.Центра дитячої та юнацької творчості | 250,0 | Відсутність фінансування |

Виконавець: методист ММК                                                                            Г.М.Прокопик