ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ЗАХИСТ» МІСТА ЧЕРНІВЦІВ НА 2010-2012 РОКИ

Назва експертної групи: Експертна група з громадського аудиту програм соціальної сфери.

Назва програми: Комплексна програма «Захист» міста Чернівців на 2010-2012 роки.

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: Рішення 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 р. № 1152.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми: Відповідальний виконавець -  програми управління праці та соціального захисту населення міської ради, начальник управління – Аліна Дионісівна Круглецька.

Термін виконання: 2010-2012 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): 108,8%

Стан виконання в 2010 році (%): 108,8%

Фінансування за весь час реалізації програми: (за 2010 рік)

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 5 885,3 | 4737,3 | - | 1148,0 |
| Факт | 6 404,48 | 4752,58 | - | 1651,9 |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 5 885,3 | 4737,3 | - | 1148,0 |
| Факт | 6 404,48 | 4752,58 | - | 1651,9 |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету: Фінансування заходів програми за рахунок бюджетів районних в місті рад, коштів міського благодійного фонду «Милосердя».

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | + |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році: На виконання заходів програми в 2011 році передбачено спрямувати 6 475,5 тис. грн., в тому числі 5 180,5 тис.грн. – з міського бюджету, 1 169,0 тис.грн. – з бюджетів районних в місті рад, 130,0 тис. грн. – за рахунок коштів міського благодійного фонду «Милосердя».

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?): В 2010 році програмою були задіяні 28 тисяч малозабезпечених чернівчан при плані 26 тисяч. Середній обсяг фінансування на 1 особу склав 228,7 грн. при плані 226,4 грн.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році. Програма сприяє посиленню соціального захисту малозабезпечених чернівчан за рахунок можливостей місцевого самоврядування, Її необхідно продовжити реалізовувати в 2011 році.

Додаток: аналіз виконання в 2010 році заходів комплексної програми «Захист» міста Чернівців на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання 24.12.2009 року № 1152, зі змінами, внесеними рішенням 54 сесії міської ради V скликання 24.06.2010 року № 1385 на 24 сторінках.

Начальник управління праці та

соціального захисту населення міської ради                                                              А.Круглецька

Оцінка виконання завдань та заходів в 2010 році

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума витрачених коштів |  |  |  | Кількісні результати | Оцінка ефективності заходів (за десятибальною шкалою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План згідно програм | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |  |  |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |  |  |  |  |

Перелік завдань та заходів, які в 2010 році не виконані

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума запланованих витрат, тис.грн | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |

Виконавець                                                                            П.І.П.