ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Назва експертної групи: експертна група з громадського аудиту економічних та інвестиційних програм

Назва програми: Програма розвитку малого підприємництва в місті Чернівцях на 2011-2012 роки

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання ІІІ пленарне засідання від 25.01.2011 № 24

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Ротар Петро Якович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Термін виконання: 2011-2012 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%):

Виконавцями програми здійснюються заходи з реалізації Програми, починаючи з лютого 2011 року,

відповідно до встановлених термінів виконання. Інформація про стан виконання заходів за                     І квартал 2011 року додається.

Стан виконання в 2010 році (%):  Програма діє з 2011 року

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План ( на 2011 рік) | 127,4 | 127,4 | - | - |
| Факт ( на 01.06.2011) | 43,8 | 43,8 | - | - |

Фінансування в 2010 році: Програма діє з 2011 року

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги - проекту Інституту підприємництва «СІSCO» у пріоритетні напрями розвитку малого підприємництва

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | + |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:  (додаються)

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Інформація щодо виконання заходів з реалізації Програми розвитку малого підприємництва в місті Чернівцях на 2009-2010 роки заслухана в січні 2011 року на сесії міської ради та Програма знята з контролю.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Розробка та прийняття Програми розвитку малого підприємництва на місцевому рівні визначена законами України «Про державну підтримку малого підприємництва» та «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»..  Ефективність виконання заходів з реалізації Програми  визначається очікуваними кінцевими результатами від її реалізації.

Вважаємо за доцільне продовження роботи по виконанню Програми розвитку малого підприємництва в м.Чернівцях  на 2011-2012 роки.

Заступник директора, начальник управління

соціально-економічного розвитку департаменту

економіки міської ради                                                                                                В.Пулинець

Оцінка виконання завдань та заходів в 2010 році

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума витрачених коштів |  |  |  | Кількісні результати | Оцінка ефективності заходів (за десятибальною шкалою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План згідно програм | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |  |  |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |  |  |  |  |

Перелік завдань та заходів, які в 2010 році не виконані

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума запланованих витрат, тис.грн | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |

Виконавець                                                                            П.І.П.