# У К Р А Ї Н А

## Ч е р н і в е ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Р І Ш Е Н Н Я

16 сесія  V скликання

Про хід виконання рішення 14 сесії міської ради ІV скликання  від 25.09.2003 р.  № 300 "Про  затвердження Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 роки” та затвердження нової Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців

на 2007-2012 роки

від 27.04.2007 № 314								м. Чернівці

Відповідно до  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію департаменту житлово-комунального господарства про хід виконання рішення 14 сесії міської ради ІV скликання  від 25.09.2003 р.  № 300 “Про  затвердження Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 роки”, Чернівецька міська рада відзначає наступне.

Зазначеною Програмою в 2006 році передбачалося провести модернізацію 5 та заміну 2 ліфтів за рахунок коштів міського бюджету (359 тис. грн.) і виконати капітальний ремонт 41ліфта (173 тис. грн.) за рахунок коштів районних бюджетів.

Всього в 2006 р. з міського бюджету виділено 633,6 тис. грн. в тому числі:

- Першотравневий район – 230 тис. грн.;

- Шевченківський район – 403,6 тис. грн.

В Першотравневому районі виконано модернізацію 4 ліфтів на суму 80 тис. грн. (вул. А.Шептицького,12, Руська, 269 (3-й під’їзд), 279 (2-й під’їзд,), 279 (6-й під’їзд) та диспетчеризацію 23 ліфтів на суму 150 тис. грн.

В Шевченківському районі модернізовано 5 ліфтів в будинках на вул. Південно-Кільцевій, 29 (15-й під’їзд), В.Комарова, 29а (1-й під’їзд), 29 (1,2,6 під’їзди) на суму 386,1 тис. грн. та відремонтовано 2 ліфти в будинку № 110 на пр. Незалежності – 17,5 тис. грн.

За рахунок коштів районних бюджетів в 2006 році на проведення капітального ремонту ліфтів Програмою передбачалось використати 173 тис. грн., в тому числі:

- Першотравневий район – 76 тис. грн.;

- Садгірський район – 4 тис. грн.;

- Шевченківський район – 93 тис. грн.

Фактично в 2006 році з районних бюджетів на ці цілі виділено                               183 тис. грн. (105,8%) в тому числі:

- Першотравневий район – 49,2 тис. грн., відремонтовано 2 ліфти в будинках на вул.Руській,279 (4-й під’їзд) та на вул. О.Кобилянської,18;

- Садгірський район – 3,8 тис. грн., проведено ремонт 2-х ліфтів в будинках на вул. Хотинській, 45”В” (1-й під’їзд) і № 45”Д” (2-й під’їзд).

- Шевченківський район – 130,0 тис. грн., відремонтовано 3 ліфти на вул. Червоноармійській, 77а (2-й під’їзд), 99 (1-й під’їзд) та бульварі Героїв Сталінграду, 22 (2-й під’їзд) на суму 84,4 тис. грн., 5 машинних відділень (вул. Південно-Кільцева, 29 (15-й під’їзд), В.Комарова, 29а (1-й під’їзд), 29 (1,2-й під’їзд), 29 (16-й під’їзд) на суму 25,8 тис. грн. та проведено експертне обстеження 14 ліфтів на суму 19,8 тис. грн.

Відповідно до Програми на 2004-2006 роки передбачалося виділити                1546,0 тис. грн., в тому числі:

- з міського бюджету 1027,0 тис. грн. на заміну та модернізацію 19 ліфтів;

- з районних бюджетів 519 тис. грн. на ремонт 123 ліфтів.

Фактично виконано робіт на суму 1578,7 тис. грн.(102,1 %) в тому числі:

- з міського бюджету – 1256,8 тис. грн.;

- з районних бюджетів – 321,9 тис. грн.

Здійснено заміну і модернізацію 18 ліфтів та ремонт 115 ліфтів.

Проте, зазначені обсяги фінансування з районних та міського бюджетів не забезпечують проведення модернізації та заміни всіх ліфтів, які відпрацювали більше 25 років. На реалізацію Програми модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду необхідно 17,4 млн. грн.

Виходячи з вищезазначеного, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання рішення 14 сесії міської ради ІV скликання від 25.09.2003 р. № 300 "Про затвердження Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 роки” прийняти до відома (додається).

2. З метою прискорення виконання робіт з модернізації та заміни ліфтів затвердити Програму модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки (додається).

3. Вважати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  14  сесії  міської  ради  ІV скликання  від 25.09.2003р. № 300 „Про затвердження Програми,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 р.”.

4. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Прокопець Є.Д.),  районним  у  місті радам (Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А., Пазюк М.Д.), передбачити необхідні кошти для виконання модернізації, заміни та ремонту ліфтів відповідно до зазначеної Програми.

5. Дозволити розміщення реклами соціального спрямування у ліфтах міста.

6. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради          (Шумейко О.М.) і відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) через засоби масової інформації інформувати населення міста про хід виконання Програми модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців.

7. Організацію виконання цього рішення покласти на директора  департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М., голів районних у місті рад Бурегу Ю.І., Ваньчицького Ю.А., Пазюка М.Д. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

8. Про виконання цього рішення інформувати сесію міської ради щорічно у квітні.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова					         М.Федорук

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення 16 сесії міської ради ІУ скликання  від 25.09.2003 р.

№ 300 "Про  затвердження Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 роки”

Програмою модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 роки, затвердженою рішенням 14 сесії міської ради ІУ скликання  від 25.09.2003р. № 300,  в 2006 році передбачалося провести модернізацію 5 та заміну 2 ліфтів за рахунок коштів міського бюджету  (359 тис. грн.) і виконати капітальний ремонт 41 ліфта (173 тис. грн.) за рахунок коштів районних бюджетів.

Всього в 2006р. планувалося використати на ці цілі 532 тис. грн.

Фактично з міського бюджету виділено 633,6 тис. грн. на заміну та модернізацію 9 ліфтів, ремонт -2-х ліфтів та диспетчеризацію 23 ліфтів в тому числі:

- Першотравневий район - 230 тис. грн.;

- Шевченківський район  - 403,6 тис. грн.

В Першотравневому районі виконано модернізацію 4 ліфтів на суму 80 тис. грн. (вул. Шептицького, 12, Руська, 269 (3-й під’їзд.), 279 (2 і 6 під’їзди) та диспетчеризацію 23 ліфтів на суму 150 тис. грн.

В Шевченківському районі модернізовано 5 ліфтів в будинках на вул. Південно-Кільцевій, 29 (15під’їзд), В.Комарова, 29а (1 під’їзд), 29 (1, 2, 6 під’їзди) на суму 386,1 тис. грн. та відремонтовано 2 ліфта в будинку № 110 на пр. Незалежності на суму 17,5 тис. грн.

За рахунок коштів районних бюджетів в 2006р. на проведення капітального ремонту ліфтів Програмою передбачалось використати 173 тис. грн. на ремонт 41 ліфта, в тому числі:

- Першотравневий район – 76 тис. грн. (17 ліфтів);

- Садгірський район – 4 тис. грн. (1 ліфт);

- Шевченківський район – 93 тис. грн. (23ліфта).

Фактично в 2006 році на ці цілі виділено 183 тис. грн.(105,8%) в тому числі:

- Першотравневий район – 49,2 тис. грн., відремонтовано 2 ліфти в будинках на вул. Руській, 279 (4-й під’їзд) та на вул. О.Кобилянської, 18;

- Садгірський район – 3,8 тис. грн. проведено ремонт 2-х ліфтів в будинках на вул. Хотинській, 45 “В” (1-й під’їзд) і  № 45 “Д” (2-й під’їзд);

- Шевченківський район – 130,0 тис. грн., відремонтовано 3 ліфти на вул. Червоноармійській, 77а (2-й під’їзд), 99 (1-й під’їзд) та бульварі Героїв Сталінграду, 22 (2-й під’їзд) на суму 84,4 тис. грн., 5 машинних відділень (вул. Південно-Кільцева, 29 (15-й під’їзд), В.Комарова, 29а (1-й під’їзд), 29 (1, 2, 16 під’їзди) на суму 25,8 тис. грн. та проведено експертне обстеження  14 ліфтів на суму 19,8 тис. грн.

Відповідно до Програми на 2004-2006роки передбачалося виділити                1546,0 тис. грн., в тому числі:

- з міського бюджету 1027,0 тис. грн. на заміну та модернізацію 19 ліфтів;

- з районних бюджетів 519,0 тис. грн. на ремонт 123 ліфтів.

Фактично виконано робіт на суму 1578,7 тис. грн.(102,1 %) в тому числі:

- з міського бюджету – 1256,8 тис. грн. (122,4%);

- з районних бюджетів – 321,9 тис. грн.( 62,0%).

Станом на 01.01.07 р. здійснено модернізацію 18 ліфтів, проведено ремонт 115 ліфтів. В Першотравневому районі із запланованих 51  ліфтів відремонтовано 37 ліфтів, в Садгірському районі відремонтовано 7 ліфтів (передбачалось 3 ліфта), а в Шевченківському районі з 69 ліфтів відремонтовано  65 ліфтів.

За період з початку виконання Програми (2004 р.) відставання в фінансуванні модернізації і заміни ліфтів з міського бюджету немає. Проте, не виконано роботи з модернізації та заміни одного ліфта. Відставання в фінансуванні з районних бюджетів капітального ремонту ліфтів складає 197,1 тис. грн., в тому числі:

- Першотравневий район – 97,5 тис. грн.;

- Садгірський район – 1,0 тис. грн.;

- Шевченківській район – 98,6 тис. грн.

На 2007р. на модернізацію та заміну ліфтів передбачено з міського бюджету               265 тис. грн.

Надано пропозиції Мінбуду України на виділення субвенцій з державного бюджету в сумі 1214 тис. грн. по бюджетній програмі “Капітальний ремонт та модернізація  ліфтів” та передбачено в міському бюджеті 348,5 тис. грн. на умовах співфінансування.

Районними бюджетами передбачено на капітальний ремонт ліфтів 114,0 тис. грн., що становить 65,9 % від передбаченого фінансування Програмою (173 тис. грн.) в т.ч.:

- Першотравневий район – 0 тис. грн.(0%);

- Садгірський район – 4,0 тис. грн. (100%);

- Шевченківський район – 110,0 тис. грн.(118,3%).

Таким чином з врахуванням коштів виділених на 2007р., відставання у фінансуванні районними бюджетами складає 59,0  тис. грн.

Станом на 01.01.2007р. в м. Чернівцях експлуатується 439 ліфтів. З них   33 ліфта відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 років). У 15 ліфтів закінчується такий термін в 2007 році. Всього в 2007р. підлягають модернізації або заміні 48 ліфтів. Окрім цього в 2008 році завершиться такий термін у 15 ліфтів, в 2009 р. – 17 ліфтів, 2010 р. – 29 ліфтів і 2011 р. – 28 ліфтів. А тому, для приведення ліфтів до належного технічного стану необхідно кожний рік проводити такі роботи на 25 ліфтах і витрачати розрахунково по 2,5 млн. грн. до 2012 року включно. Загальна розрахункова вартість таких робіт становить 14,44 млн. грн.

В поточному році міським бюджетом передбачається фінансування робіт з модернізації та заміни лише 15 ліфтів. Для продовження терміну експлуатації 33 ліфтів управлінням житлового господарства Шевченківської районної у місті ради в 2006 році проведено експертне обстеження 14 ліфтів і продовжено термін їх експлуатації. В     2007 році цим управлінням буде проведено таке обстеження ще 19 ліфтів. На ці цілі районним бюджетом передбачено 25 тис. грн.

Міським бюджетом на 2007 рік передбачено 265,0 тис. грн. на диспетчеризацію ліфтів (Першотравневому району – 30 тис. грн. – і Шевченківському району 235 тис. грн.).

Голова постійної комісії міської ради з

питань житлово-комунального господарст-

ва і охорони навколишнього середовища				              О.Охотський

Директор департаменту житло-

во-комунального господарства						              О.Шумейко

Виконання Програми модернізації, заміни та ремонту ліфтів за 2004-2006р.

| № п/п | Вид робіт | 2004-2005р. |  |  |  | 2006р. |  |  |  | Всього по Програмі 2004-2006р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено Програмою |  | виконано |  | передбачено Програмою |  | виконано |  | передбачено Програмою |  | виконано |  |  | профінансовано |  |  |  |
|  |  | кіль-кість | тис. грн. | кіль-кість | тис. грн. | кіль-кість | тис. грн. | кіль-кість | тис. грн. | кіль-кість | тис. грн. | кіль-кість | тис. грн | % (ліфт) | міській бюджет тис. грн. | (%) | район. бюджет тис. грн. | (%) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| Першотравневий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація | 2 | 50,0 | - | - | 1 | 25,0 | 4 | 80,0 | 3 | 75,0 | 4 | 80,0 | 133 | 80,0 |  | - |  |
| 2. | Заміна | 2 | 234,0 | 1 | 142,0 | 1 | 117,0 | - | - | 3 | 351,0 | 1 | 142,0 | 33 | 142,0 |  | - |  |
|  | Всього: | 4 | 284,0 | 1 | 142,0 | 2 | 142,0 | 4 | 80,0 | 6 | 426,0 | 5 | 222,0 | 83,3 | 222,0 |  | - |  |
| 3. | Ремонт окрім цього: ЖБК,ЖБТ | 32 2 | 144,0 8,0 | 7 - | 80,0 - | 16 1 | 72,0 4,0 | 2 - | 49,2 - | 48 3 | 216,0 12,0 | 9 - | 129,2 - | 18,8 - | - - |  | 129,2 - |  |
|  | Встановлення автоматів захисту | - | - | 28 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | 28 | 11,7 |  | 11,7 |  | - |  |
|  | Всього: | 34 | 152,0 | 35 | 91,7 | 17 | 76,0 | 2 | 50,0 | 51 | 228,0 | 37 | 140,9 | 72 | 11,7 |  |  |  |
| 4. | Експертне обстеження |  |  | 2 | 1,3 |  |  |  |  | - | - | 2 | 1,3 |  | - |  | 1,3 |  |
| 5. | Диспетчеризація | - | - | - | - | - | - | 23 | 150,0 |  |  | 23 | 150,0 |  | 150,0 |  | - |  |
|  | Всього по Програмі: | 38 | 436,0 | 38 | 235,0 | 19 | 218,0 | 29 | 279,2 | 57 | 654,0 | 67 | 514,2 | 117,5 | 383,7 | 90 | 130,5 | 57,2 |
| Садгірський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Заміна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт | 2 | 8,0 | 4 | 7,2 | 1 | 4,0 | 2 | 3,8 | 3 | 12,0 | 6 | 11,0 | 200 | - |  | 11,0 |  |
|  | Встановлення автоматів захисту | - | - | 7 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |
|  | Всього по Програмі: | 2 | 8,0 | 11 | 9,9 | 1 | 4,0 | 2 | 3,8 | 3 | 12,0 | 13 | 13,7 | 433 | 2,7 |  | 11,0 | 91,7 |
| 1,550н.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація окрім цього: ЖБК,ЖБТ,ОСББ | 4 2 | 100,0 50,0 | 8 | 446,9 | 3 1 | 75,0 25,0 | 5 - | 386,1 - | 7 3 | 175,0 75,0 | 13 - | 833,0 - | 185,7 | 833,0 - | - - |  |  |
| 2. | Заміна | 2 | 234,0 | - | - | 1 | 117,0 | - | - | 3 | 351,0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  | Всього: | 8 | 384,0 | 8 | 446,9 | 5 | 217,0 | 5 | 386,1 | 13 | 601,0 | 13 | 833,0 | 100 | 833,0 |  |  |  |
| 3. | Ремонт окрім цього: ЖБК,ЖБТ | 42 4 | 170,0 16,0 | 7 1 | 28,4 4,0 | 21 2 | 85,0 8,0 | 3 2 | 84,4 17,5 | 63 6 | 255,0 24,0 | 10 3 | 112,8 22,0 | 15,8 50 | - 17,5 |  | 112,8 4,0 |  |
|  | Встановлення автоматів захисту | - | - | 52 | 19,9 | - | - | - | - | - | - | 52 | 19,9 |  | 19,9 |  |  |  |
|  | Всього: | 46 | 186,0 | 60 | 52,3 | 23 | 93,0 | 5 | 101,9 | 69 | 279,0 | 65 | 154,9 | 94 | 37,4 |  | 116,8 |  |
| 4. | Ремонт машинних відділень | - | - | - | - | - | - | 5 | 25,8 | - | - | 5 | 25,8 |  |  |  | 25,8 |  |
| 5. | Експертне обстеження | - | - | 13 | 18,0 |  |  | 14 | 19,8 | - | - | 27 | 37,8 |  | - |  | 37,8 |  |
|  | Всього по Програмі: | 54 | 570,0 | 81 | 517,2 | 28 | 310,0 | 28 | 533,6 | 82 | 880,0 | 109 | 1051,0 | 132,9 | 870,4 | 144,7 | 180,4 | 64 |
| По місту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація окрім цього: ЖБК,ЖБТ | 6 2 | 150,0 50,0 | 8 - | 446,9 - | 4 1 | 100,0 25,0 | 9 - | 466,0 - | 10 3 | 250,0 75,0 | 17 - | 912,9 - | 170 | 912,9 - |  |  |  |
| 2. | Заміна | 4 | 468,0 | 1 | 142,0 | 2 | 234,0 | - | - | 6 | 702,0 | 1 | 142,0 | 16,7 | 142,0 |  |  |  |
|  | Всього: | 12 | 668,0 | 9 | 588,9 | 7 | 359,0 | 9 | 466,0 | 19 | 1027,0 | 18 | 1054,9 | 94 | 1054,9 |  |  |  |
| 3. | Ремонт окрім цього: ЖБК,ЖБТ,ОСББ | 76 6 | 304,0 24,0 | 18 1 | 115,6 4,0 | 38 3 | 161,0 12,0 | 7 2 | 137,4 17,5 | 114 9 | 483,0 36,0 | 25 3 | 254,0 22,0 | 21,9 11,0 | - 17,6 |  | 253,0 4,0 |  |
|  | Встановлення автоматів захисту | - | - | 87 | 34,3 | - | - | - | - | - | - | 87 | 34,3 | - | 34,3 |  | - |  |
|  | Всього: | 82 | 328,0 | 106 | 153,9 | 41 | 173,0 | 9 | 154,9 | 123 | 519,0 | 115 | 310,3 | 93 | 51,9 |  | 257,0 |  |
| 4. | Ремонт машинних відділень | - | - | - | - | - | - | 5 | 25,8 | - | - | 5 | 25,8 | - |  |  | 25,8 |  |
| 5. | Експертне обстеження |  |  | 15 | 19,3 |  |  | 14 | 19,8 |  |  | 29 | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |
| 6. | Диспетчеризація |  |  |  |  |  |  | 23 | 150,0 |  |  | 23 | 150,0 |  | 150,0 |  | - |  |
|  | Всього по Програмі: | 94 | 996 | 130 | 762,1 | 48 | 532,0 | 36 | 816,6 | 142 | 1546,0 | 190 | 1580,1 | 133 | 1256,8 | 122 | 321,9 | 62 |

Голова постійної комісії міської ради з

питань житлово-комунального господарст-

ва і охорони навколишнього середовища				       								О.Охотський

Затверджено

рішення 16 сесії міської ради              V скликання

від 27.04.2007 р. № 314

Програма

модернізації, заміни, ремонту  та диспетчеризації ліфтів  житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012роки

І. Загальні положення

Ця Програма розроблена з метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів житлового фонду шляхом проведення модернізації, заміни та ремонту технічного обладнання і диспетчеризації ліфтового господарства.

ІІ. Аналіз стану ліфтового господарства

Житловий фонд м. Чернівців обладнаний 439 ліфтами. З них 33 ліфти відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 років). У 15 ліфтів закінчується такий термін в 2007році. Всього в 2007р. підлягають модернізації або заміні 48 ліфтів. Окрім цього в 2008році завершиться такий термін у 15 ліфтів, в 2009 р. – 17 ліфтів, 2010р. – 29 ліфтів і 2011 р. – 28 ліфтів.

За період з 2004 року модернізовано 17 ліфтів. Замінено 1 ліфт та відремонтовано 28 ліфтів.

Через недостатнє фінансування обсяги робіт з заміни та модернізації ліфтів не задовольняють потреби.

Назріла об’єктивна необхідність в розробці цієї Програми з реалізації заходів щодо модернізації, заміни, ремонту і диспетчеризації ліфтів.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення населення міста якісними комунальними послугами шляхом модернізації, заміни, ремонту та  диспетчеризації ліфтів.

ІV. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є :

- своєчасне проведення модернізації, заміни та ремонту ліфтів;

- продовження терміну експлуатації ліфтів;

- забезпечення безпечної експлуатації ліфтів житлового фонду міста і попередження аварійності;

- проведення диспетчеризації ліфтів;

- покращення соціально-побутового обслуговування населення, підвищення якості надання комунальних послуг;

| V. Модернізація та заміна морально застарілих та фізично зношених ліфтів у житлових будинках всіх форм власності м. Чернівці на 2007-2012 роки за рахунок коштів державного та міського бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік | № п/п. | Адреса ліфтів | Кількість ліфтів | Кількість поверхів | Рік випуску | Держав-ний бюджет | Міський бюджет | Утримувач ліфта | Вид робіт | Розрахункова вартість (тис. грн.) |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. | вул. Комарова, 8 | 1 | 9 | 1979 | 100,78 |  | КЖРЕП-4 | модерн. | 100,78 |
|  | 2. | вул. Комарова, 16 | 1 | 9 | 1979 | 100,78 |  | КЖРЕП-4 | модерн. | 100,78 |
|  | 3 | вул. Комарова, 12 | 1 | 9 | 1980 | 100,78 |  | КЖРЕП-4 | модерн. | 100,78 |
|  | 4. | вул. Комарова, 28 п.2 | 1 | 9 | 1979 | 100,78 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 100,78 |
|  | 5. | вул. Комарова, 29-А п.2 | 1 | 9 | 1980 | 100,78 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 100,78 |
|  | 6. | вул. Комарова,29-Б | 2 | 9 | 1979 | 201,56 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 201,56 |
|  | 7. | вул. Комарова,31-Б | 2 | 8 | 1980 | 201,56 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 201,56 |
|  | 8. | вул. Івасюка, 13 п.2 | 1 | 9 | 1978 | 100,78 |  | ЖБК”Електрон” | модерн. | 100,78 |
|  | 9. | бульвар Героїв Сталінграду, 6 | 3 | 9 | 1980 |  | 302,34 | ПП”Санітарія” | модерн. | 302,34 |
|  | 10. | бульвар Героїв Сталінграду, 8 | 2 | 9 | 1980 | 6,2 | 266,16 | ПП”Санітарія” | модерн. | 272,36 |
|  |  | Всього на 2007 рік | 15 |  |  | 1014,0 | 568,5 |  |  | 1582,5 |
| 2008 | 1. | бульвар Героїв Сталінграду, 9-А | 2 | 9 | 1981 | 162,00 | 40,00 | ЖБК-36 | модерн. | 202,00 |
|  | 2. | бульвар Героїв Сталінграду, 8 | 1 | 9 | 1981 |  | 30,00 | ПП”Санітарія” | модерн. | 30,0 |
|  | 3. | вул. Південно-Кільцева, 23 | 2 | 9 | 1979 | 202,00 |  | ПП" Санітарія" | модерн. | 202,00 |
|  | 4. | вул. О.Кобилянської, 18 | 1 | 5 | 1979 |  | 101,00 | КЖРЕП-9 | модерн. | 101,00 |
|  | 5. | вул. Комарова,32 | 3 | 9 | 1980 | 303,00 |  | ЖБК-34 | модерн. | 303,00 |
|  | 6. | вул. Південно-Кільцева, 29 | 2 | 9 | 1979 | 202,00 |  | ПП" Санітарія" | модерн. | 202,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 7. | вул. Червоноармійська, 69 | 5 | 9 | 1979-1981 | 505,00 |  | КЖРЕП -14 | модерн. | 505,00 |
|  | 8. | бульвар Героїв Сталінграду,12 | 3 | 9 | 1980,1981 | 303,00 |  | ПП" Санітарія" | модерн. | 303,00 |
|  | 9. | вул. Південно-Кільцева, 6 | 4 | 9 | 1980-1981 |  | 404,00 | ПП" Санітарія" | модерн. | 404,00 |
|  | 10. | бульвар Героїв Сталінграду, 10 | 3 | 9 | 1981 | 303,00 |  | ПП" Санітарія" | модерн. | 303,00 |
|  |  | Всього на 2008 рік | 26 |  |  | 1980,00 | 575,00 |  |  | 2555,00 |
| 2009 | 1. | пров. Ентузіастів, 6-А | 2 | 9 | 1980 |  | 202,00 | ПП “Ремжитлосервіс” | модерн. | 202,00 |
|  | 2. | вул. Південно-Кільцева, 3-А | 1 | 9 | 1982 | 101,00 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 101,00 |
|  | 3. | бульвар Героїв Сталінграду, 14 | 3 | 9 | 1982 |  | 303,00 | ПП" Санітарія" | модерн. | 303,00 |
|  | 4. | бульвар Героїв Сталінграду, 16 | 3 | 9 | 1982 | 303,00 |  | ЖБК-37 | модерн. | 303,00 |
|  | 5. | вул..Червоноармійська,83-Бп.1 | 1 | 9 | 1981 | 50,00 | 51,00 | КЖРЕП-17 | модерн. | 101,00 |
|  | 6. | вул. Південно-Кільцева, 19 | 2 | 9 | 1981 | 202,00 |  | ПП" Санітарія" | модерн. | 202,00 |
|  | 7. | бульвар Героїв Сталінграду,20 | 2 | 9 | 1983 | 202,00 |  | ЖБК-44 | модерн. | 202,00 |
|  | 8. | вул. Шептицького, 12 | 1 | 5 | 1980 | 101,00 |  | КЖРЕП-12 | модерн. | 101,00 |
|  | 9. | вул. Комарова, 40-Б | 3 | 9 | 1982 | 303,00 |  | ЖБК-41 | модерн. | 303,00 |
|  | 10. | вул. П.Кільцева, 21-А | 2 | 9 | 1982 | 202,00 |  | ПП" Санітарія" | модерн. | 202,00 |
|  | 11. | вул. Південно-Кільцева, 9-А | 1 | 9 | 1981 | 101,00 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 101,00 |
|  | 12. | вул. Узбецька, 27 | 3 | 8 | 1982 | 303,00 |  | КЖРЕП-12 | модерн. | 303,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Всього за 2009 рік | 24 |  |  | 1868,00 | 556,00 |  |  | 2424,00 |
| 2010 | 1. | вул. Головна, 222 | 2 | 9 | 1984 |  | 202,00 | ПП "Санітарія" | модерн. | 202,00 |
|  | 2. | бульвар Героїв Сталінграду, 20 | 1 | 9 | 1983 | 101,00 |  | ЖБК-42 | модерн. | 101,00 |
|  | 3. | бульвар Героїв Сталінграду, 22 | 3 | 9 | 1983 |  | 303,00 | ПП "Санітарія" | модерн. | 303,00 |
|  | 4. | вул. Головна, 224 | 2 | 9 | 1983 | 202,00 |  | ПП "Санітарія" | модерн. | 202,00 |
|  | 5. | пер. Ентузіастів, 9-А | 3 | 9 | 1983 | 303,00 |  | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 303,00 |
|  | 6. | вул. Івасюка, 11 | 2 | 9 | 1983 | 202,00 |  | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 202,00 |
|  | 7. | вул. Івасюка, 13 п.1 | 1 | 9 | 1983 | 101,00 |  | ЖБК"Електрон" | модерн. | 101,00 |
|  | 8. | Парковий проїзд,10-А | 1 | 9 | 1983 | 101,00 |  | ОСББ "Промінь” | модерн. | 101,00 |
|  | 9. | вул. Червоноармійська, 83-Б п.2 | 1 | 9 | 1983 | 101,00 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 101,00 |
|  | 10. | вул. Червоноармійська, 101 п.1 | 1 | 9 | 1983 | 101,00 |  | ЖБК-40 | модерн. | 101,00 |
|  | 11. | бульвар Героїв Сталінграду, 15 | 2 | 9 | 1984 | 202,00 |  | ЖБК-45 | модерн. | 202,00 |
|  | 12. | бульвар Героїв Сталінграду, 18 п. | 1 | 9 | 1984 | 101,00 |  | ЖБК-46 | модерн. | 101,00 |
|  | 13. | бульвар Героїв Сталінграду, 22 | 1 | 9 | 1984 | 101,00 |  | ПП "Санітарія" | модерн. | 101,00 |
|  | 14. | вул. П.Кільцева, 1-Б | 1 | 9 | 1984 | 101,00 |  | ЖБК-47 | модерн. | 101,00 |
|  | 15. | вул. Південно-Кільцева, 5-А | 1 | 9 | 1984 | 101,00 |  | ЖБК-48 | модерн. | 101,00 |
|  | 16 | вул. Південно-Кільцева, 5-Б | 1 | 9 | 1984 | 50,00 | 51,00 | ЖБК-49 | модерн. | 101,00 |
|  |  | Всього за 2010 рік | 24 |  |  | 1868,00 | 556,00 |  |  | 2424,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2011 | 1. | вул. Головна, 210 | 3 | 8 | 1984 |  | 303,00 | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 303,00 |
|  | 2. | пров. Ентузіастів, 5 | 1 | 9 | 1985 | 101,00 |  | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 101,00 |
|  | 3. | пров. Ентузіастів, 9-А | 5 | 9 | 1984 | 505,00 |  | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 505,00 |
|  | 4. | пров. Ентузіастів, 5 | 5 | 9 | 1984 | 505,00 |  | ПП" Ремжитлосервіс" | модерн. | 505,00 |
|  | 5. | вул. Комарова, 27 | 2 | 9 | 1984 |  | 202,00 | КЖРЕП-17 | модерн. | 101,00 |
|  | 6. | Парковий проїзд, 10-А | 1 | 9 | 1984 | 101,00 |  | ОСББ "Промінь" | модерн. | 101,00 |
|  | 7. | вул. Руська, 255-А | 1 | 9 | 1984 | 101,00 |  | ПП "Житлосервіс" | модерн. | 101,00 |
|  | 8. | вул. Руська, 287-З | 1 | 8 | 1984 | 50,00 | 51,00 | ЖБК- | модерн. | 101,00 |
|  | 9. | вул. Червоноармійська, 101 п.1 | 2 | 9 | 1984 | 202,00 |  | ЖБК-40 | модерн. | 202,00 |
|  | 10. | бульвар Героїв Сталінграду, 18 | 2 | 9 | 1985 | 202,00 |  | ЖБК-46 | модерн. | 202,00 |
|  | 11. | вул. Південно-Кільцева, 11-А | 1 | 9 | 1985 | 101,00 |  | КЖРЕП-17 | модерн. | 101,00 |
|  |  | Всього на 2011 рік | 24 |  |  | 1868,00 | 556,00 |  |  | 2424,00 |
| 2012 | 1. | бульвар Героїв Сталінграду,4 | 5 | 8 | 1985 |  | 505,00 | ЖБК-50 | модерн. | 505,00 |
|  | 2. | вул. Головна, 208 | 3 | 8 | 1985 | 303,00 |  | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 303,00 |
|  | 3. | вул. Головна, 220 | 2 | 8 | 1985 | 202,00 |  | ПП" Санітарія" | модерн. | 202,00 |
|  | 4. | пер. Ентузіастів, 9-А | 2 | 9 | 1985 | 202,00 |  | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 202,00 |
|  | 5. | пер. Ентузіастів, 7 | 2 | 9 | 1985 | 202,00 |  | ПП "Ремжитлосервіс" | модерн. | 202,00 |
|  | 6. | вул. Руська, 251-А | 2 | 9 | 1985 | 202,00 |  | ПП "Житлосервіс" | модерн. | 202,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 7. | вул. Руська, 259 п.2 | 1 | 8 | 1985 | 101,00 |  | ПП "Житлосервіс" | модерн. | 101,00 |
|  | 8. | вул. Руська, 269 | 2 | 9 | 1985 | 202,00 |  | ПП "Житлосервіс" | модерн. | 202,00 |
|  | 9. | вул. Узбецька, 25 | 2 | 8 | 1985 | 202,00 |  | КЖРЕП-12 | модерн. | 202,00 |
|  | 10. | вул. Червоноармійська, 99 | 1 | 9 | 1985 | 50,00 | 51,00 | КЖРЕП-14 | модерн. | 101,00 |
|  | 11. | вул. Червоноармійська, 99-А | 2 | 9 | 1985 | 202,00 |  | КЖРЕП-14 | модерн. | 202,00 |
|  |  | Всього на 2012 рік | 24 |  |  | 1868,00 | 556,00 |  |  | 2424,00 |
|  |  | ВСЬОГО по ПРОГРАМІ: | 137 |  |  | 10504,00 | 3330,5 |  |  | 13834,5 |

Ремонт за рахунок коштів районних бюджетів по коду капітального ремонту житлового фонду

| № п/п | Власник житлового фонду | Потреба в коштах тис. грн. Всього |  | в т.ч. 2007 р. |  | в т.ч. 2008 р. |  | в т.ч. 2009 р. |  | в т.ч. 2010 р. |  | в т.ч. 2011 р. |  | в т.ч. 2012 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва районів | К-сть | Тис. грн. | К-сть | Тис. грн. | К-сть | Тис. грн. | К-сть | Тис. грн. | К-сть | Тис. грн. | К-сть | Тис. грн. | К-сть | Тис. грн. |
| 1. | Першотравневий р-н | 18 | 180 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |
|  | ЖБК, ЖБТ | 10 | 100 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 10 |
|  | Всього по району: | 28 | 280 | 4 | 40 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 |
| 2. | Садгірський р-н | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Шевченківський р-н | 35 | 350 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
|  | ЖБК,ЖБТ | 12 | 120 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
|  | Всього по району: | 47 | 470 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 |
|  | Всього по місту: | 78 | 780 | 12 | 120 | 13 | 130 | 13 | 130 | 12 | 120 | 12 | 120 | 11 | 110 |

Диспетчеризація ліфтів

| № п/п | Назва району | Всього |  | 2007 рік |  |  |  | 2008 рік |  |  |  | 2009 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К-сть ліфтів | Тис. грн. | фінансування |  | К-сть ліфтів | Тис. грн. | фінансування |  | К-сть ліфтів | Тис. грн. | фінансування |  |
|  |  |  |  |  |  | держ. бюджет | міський бюджет |  |  | держ. бюджет | міський бюджет |  |  | держ. бюд-жет | місь-кий бюд-жет |
| 1. | Першотравневий | 103 | 665,0 | 78 | 500,00 | 200,00 | 300,0 | 25 | 165,00 | - | 165,0 | - | - |  |  |
| 2. | Шевченківський | 326 | 2094,8 | - | - |  |  | 60 |  | 400,00 | - | 90 | 580,00 | 400,00 | 180,00 |
|  | Всього по місту: | 429 | 2759,8 | 78 | 500,00 | 200,00 | 300,00 | 85 | 565,00 | 400,00 | 165,00 | 88 | 580,00 | 400,00 | 180,00 |

| № п/п | Назва району | 2010 р. |  |  |  | 2011 р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-сть ліфтів | Тис. грн. | фінансування |  | К-сть ліфтів | Тис. грн. | фінансування |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | міський бюджет |  |  | держ. бюджет | міський бюджет |
| 1. | Першотравневий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Шевченківський | 90 | 580,00 | 400,00 | 180,00 | 86 | 534,8 | 400,00 | 134,8 |
|  | Всього по місту: | 88 | 580,00 | 400,00 | 180,00 | 86 | 534,8 | 400,00 | 134,8 |

VІ. Механізм реалізації Програми

Реалізація Програми модернізації, заміни, ремонту та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках всіх форм власності м. Чернівців на 2007-2012 роки здійснюється:

- з врахуванням результатів проведення експертних обстежень ліфтів за погодженням з Держнаглядохоронпраці,  на підставі дефектних актів та кошторисів на заміну, модернізацію або ремонт ліфтів, які визначають технічний їх стан, перелік несправностей, уточнену вартість необхідних матеріалів і обладнання.

Програма реалізується протягом 2007-2012 років.

VІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінбудом за програмою “Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового фонду” та бюджету м. Чернівців.

Головними розпорядниками коштів є управління житлового господарства районних у місті рад.

Секретар міської ради					 Т.Єремічук