### У К Р А Ї Н А

#### Чернівецький  міський  голова

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

| 16.11.2011 № 381-p Про підготовку та проведення в місті Чернівцях новорічно-різдвяних свят | м. Чернівці |
| --- | --- |

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації змістовного дозвілля чернівчан в період святкування новорічно-різдвяних свят та зустрічі Нового року:

1. Провести цикл культурно-мистецьких, розважальних, новорічно-різдвяних заходів з 18 грудня 2011 року до 20 січня 2012 року в м.Чернівцях.

2. Урочисте відкриття центральної новорічної ялинки на площі Соборній  провести 18 грудня 2011 року о 17.00 год.

3. Управлінню культури міської ради (Волинець Г.І.), управлінню освіти міської ради (Малишевська В.С.), управлінню з питань фізичної культури та спорту міської ради (Дяконюк С.В.), відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Коцур Н.І.) до 5 грудня 2011 року розробити план проведення культурно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів для різновікових груп населення та забезпечити їх виконання.

4. Виконавчим комітетам Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних в місті рад (Мельничук В.А., Бурега Ю.І.,            Пазюк М.Д)  провести 18 грудня 2011 року до 17.00 год. урочисте відкриття ялинок в районах міста.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.):

5.1. Забезпечити безперебійну роботу міських комунальних служб під час проведення святкових заходів.

2

5.2. Виконати необхідні роботи з святкового оформлення та освітлення площ, вулиць, парків, скверів, установ, організацій та місць проведення святкових заходів.

5.3. Встановити на площі Соборній 5 біотуалетів  та 2 додаткових контейнери для твердих побутових відходів.

6. Комунальному підприємству «Трест зеленого господарства і протизсувних робіт» (Яремій Р.Б.) забезпечити  до 9 грудня 2011 року доставку і монтаж ялинок на площу Соборну, в Центральний парк культури і відпочинку  імені Т.Г. Шевченка, КП «Парк «Жовтневий» та комунальну бюджетну установу «Центр дозвілля дітей та юнацтва парку імені Ю.Федьковича м.Чернівців».

Демонтаж ялинок здійснити 21 січня 2012 року.

7. Комунальному підприємству «МіськШЕП» (Червінський В.В.) забезпечити до 8 грудня 2011 року зняття бетонних плит на площі Соборній для встановлення обертового механізму ялинки.

8. Комунальному підприємству «МіськСвітло» (Чубатюк В.М.) виконати необхідні роботи з оформлення центральної ялинки на площі Соборній до 17 грудня 2011 року.

9. Управлінню культури міської ради (Волинець Г.І.):

9.1. Спільно з ТОВ «Машзавод» (Сідляр В. А.) вирішити питання оренди обертового механізму ялинки, провести його ревізію та встановити на площі Соборній до 8 грудня 2011 року.

9.2. До 9 грудня 2011 року придбати ялинкові прикраси, світлодіодні гірлянди, призи, подарунки дітям для проведення новорічно-різдвяних заходів.

9.3. До 6 грудня 2011 року розробити графік проведення новорічно-різдвяних культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів на площі Соборній за участю аматорських колективів та окремих виконавців установ  незалежно від їх відомчого підпорядкування.

9.4. До 10 грудня 2011 року виготовити афіші новорічно-різдвяних заходів та забезпечити їх розповсюдження.

9.5. До 17 грудня 2011 року виконати роботи з оформлення центральної ялинки на площі Соборній.

3

9.6.  Забезпечити звукопідсилювальною та світловою апаратурою урочисте відкриття центральної ялинки та озвучення новорічних  заходів на площі Соборній.

9.7. Забезпечити в межах затверджених асигнувань по культурі на         2011 рік необхідне фінансування, пов’язане з підготовкою і проведенням заходів та передбачити в бюджеті на січень 2012 року видатки на оплату остаточних розрахунків по новорічно-різдвяних заходах.

10. Директору Центрального парку культури і відпочинку                імені Т.Г.Шевченка Венгринюку Ю.З.  до 17 грудня 2011 року встановити щити  для огорожі центральної ялинки на площі Соборній.

11. Відділу у справах сім’ї та молоді міської ради  (Коцур Н.І.):

11.1. Забезпечити сценою урочисте відкриття центральної ялинки та культурно-мистецьких заходів на площі Соборній.

11.2.  Провести 1 січня 2012 року з 1.00 год. до 6.00 год. новорічну дискотеку на площі Соборній.

12. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Незборецький І.В.) забезпечити чергування машини швидкої допомоги на площі Соборній під час проведення урочистого відкриття центральної ялинки 18 грудня               2011 року з 17.00 год. до 19.00 год., новорічної дискотеки 1 січня 2012 року з 1.00 год. до 6.00 год. У дні проведення інших новорічно-різдвяних заходів – чергового лікаря.

13. Департаменту економіки міської ради (Хімійчук С.М.):

13.1. Запропонувати суб’єктам господарювання забезпечити тематичне  оформлення вітрин закладів торгівлі і сфери послуг до 15 грудня 2011 року з нагоди новорічно-різдвяних свят;

13.2. Організувати  з 19 грудня 2011року на площах міста, в місцях масового проведення святкових заходів виїзну роздрібну торгівлю продукцією ресторанного господарства, новорічними подарунками, сувенірами та іграшками, забезпечивши святкове прикрашання пунктів продажу із дотримання правил торгівельного обслуговування населення;

13.3. Заборонити суб’єктам господарювання з 19 грудня 2011 року по 20 січня 2012 року реалізацію алкогольних та прохолоджуючих напоїв у скляній тарі в місцях виїзної (виносної) торгівлі, закладах торгівлі                           і   ресторанного   господарства,   які   розташовані   на   площах   Соборній,

4

Центральній, Театральній, Філармонії і Турецької криниці та прилеглих до них вулиць під час проведення новорічно-різдвяних заходів.

13.4. Рекомендувати суб’єктам господарювання здійснювати у місцях проведення виїзної (виносної) торгівлі з 19 грудня 2011 року по 20 січня 2012 року, торгівлю алкогольними напоями у відповідності до чинного законодавства;

13.5. Запропонувати суб’єктам господарювання, заклади яких розташовані на площах Філармонії та Турецької криниці організувати святкове прикрашення площ;

13.6. Доручити адміністраціям ринків та мікрорайонів організувати торгівлю новорічними ялинками у місцях, визначених додатком цього розпорядження,  зі справлянням з продавців плати за послуги, відповідно до встановлених ставок, а іграшками, сувенірами і подарунками – на тимчасових торговельних майданчиках на власній території.

14. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Ніконов В.М.) до  15 грудня 2011 року визначити місця та розмістити новорічно-різдвяні вітання на рекламних конструкціях.

15. Управління МВС України в Чернівецькій області (Харабара М.Д.) просимо:

15.1. Забезпечити з 8 грудня 2010 року по 21 січня 2011 року посилений режим дотримання громадського порядку в місцях проведення заходів та організувати цілодобову охорону новорічного обладнання центральної ялинки та Різдвяного містечка на площі Соборній.

15.2. Вжити заходів з недопущення стихійної торгівлі на території міста.

15.3. Заборонити з 18 грудня 2011 року по 20 січня 2012 року на площі Соборній стоянку всіх транспортних засобів, крім тимчасової стоянки автотранспорту суб’єктів господарювання, який використовується для завезення товару та обслуговування культурно-мистецьких заходів.

16. Голові комісії з проведення реорганізації державної податкової інспекції в м. Чернівці (Хотенко А.М.) забезпечити контроль за роботою підприємницьких структур на площі Соборній і в місцях масового проведення заходів.

17. Господарському управлінню міської ради (Філіпець О.І.)                        до 15 грудня 2011 року забезпечити святкове прикрашання будівлі міської ради.

5

18. Відділу інформації, зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради (Ходоровському А.О.) оприлюднити це розпорядження в засобах масової інформації і на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

19. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О.Є.

Секретар Чернівецької міської ради                                       В. Михайлішин

Додаток

до розпорядження Чернівецького

міського голови

_______2011 №____

Перелік місць

для організації торгівлі новорічними ялинками у м.Чернівцях

із справлянням ринками і мікроринками

плати за послуги

Території ринків і мікроринків міста Чернівців:

- Ринок «Нижній» - на розі вул. Р.Люксембург - П.Сагайдачного;

- Ринок «Верхній» - на розі вул. Руської-Зеленої;

- ТОВ «Ринок Новий» - на вул. І. Стасюка, 19-В, біля будівлі критого ринку;

- Мікроринок «Господар» - на розі вул. Горіхівської – Вижницької;

- Мікроринок «Формаркет» - на Пр. Незалежності, 111;

- Мікроринок «Буковинський» - на розі вул. Головної - В.Комарова, вул.Головна, 223;

- Ринок «Газкомплектприлад» - на Пр. Незалежності, 96-96-А;

- Ринок «Газкомплектприлад» - на вул. Р.Шухевича,8-А;

- Ринок «Садгірський» - на вул. М.Тореза, 192;

- Ринок «Центральний» - на вул. Червоноармійська - від вул. Д.Загула до вул. Братів Руснаків;

- Мікроринок «Господар» - на вул. Червоноармійська, 29;

- Мікроринок «Буковинський» - на вул .В.Комарова, 13;

- Мікроринок «Буковинський» - на розі вул.В.Комарова – І.Стасюка;

- Мікроринок «Прут» - на вул.Галицький шлях, 2-4;

- Ринок «Головний”» - на розі вул. Головної-Ентузіастів, вул.Ентузіастів – пров. Ентузіастів;

- Мікроринок «Нива» - на вул. Руська - територія, прилегла до будинку  № 255-Б;

- Мікроринок «Ліна» - на вул. Південно-Кільцева, 19-21;

- Мікроринок «Ліна» - на вул. Південно-Кільцева, 31;

- Мікроринок «Нива-2» - на вул. Південно-Кільцева, 9-11;

- Мікроринок «Нива-2» - на розі вул.Червоноармійської – Південно-Кільцевої;

- Мікроринок «Ріка» - на вул. Руська, 219-Е,  корпус 6 (прилегла територія).

Секретар Чернівецької міської ради				В. Михайлішин