### У К Р А Ї Н А

#### Чернівецький  міський  голова

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

| 26.11.2012 № 335-р | м. Чернівці |
| --- | --- |

Про підготовку та проведення в місті Чернівцях

новорічно-різдвяних свят

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації змістовного дозвілля чернівчан в період святкування новорічно-різдвяних свят та зустрічі Нового року

З О Б О В ’ Я З У Ю :

1. Провести цикл культурно-мистецьких, розважальних, новорічно-різдвяних заходів з 15 грудня 2012 року до 20 січня 2013 року в                   м. Чернівцях.

2. Урочисте відкриття центральної новорічної ялинки на площі Соборній  провести 15 грудня 2012 року о 17.00 год.

3.  Виконавчі комітети Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних в місті рад (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.)  провести     15 грудня 2012 року до 17.00 год. урочисте відкриття ялинок в районах міста.

4. Провести з 15 грудня 2012 року до 20 січня 2013 року на площі Соборній Різдвяний ярмарок з продажу сувенірної продукції, товарів для дітей, новорічних подарунків, книг, картин, хлібобулочних, кондитерських виробів, солодощів, гарячих напоїв тощо.

5. Встановити режим роботи об’єктів учасників Різдвяного ярмарку на площі Соборній міста Чернівців:

- щоденно - з 9:00 год. до 22:00 год.;

- в ніч з 31 грудня 2012 року на 1 січня 2013 року - з 9:00 год. до 6:00 год.;

- 13 січня 2013 року - з 9:00 год. до 24:00 год.

6. Управління культури міської ради (Волинець Г.І.), управління освіти міської ради (Малишевська В.С.), управління з питань фізичної культури та спорту міської ради (Дяконюк С.В.), відділ у справах сім’ї та молоді міської ради (Коцур Н.І.) до 3 грудня 2012 року розробити план проведення культурно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів для різновікових груп населення та забезпечити їх виконання.

7. Департамент житлово-комунального господарства міської ради  (Сірман Д.О.):

7.1. Забезпечити безперебійну роботу міських комунальних служб під час проведення святкових заходів.

7.2. Виконати необхідні роботи зі святкового оформлення та освітлення площ, вулиць, парків, скверів, установ, організацій та місць проведення святкових заходів.

7.3. Встановити до 14 грудня 2012 року на площі Соборній                     5 біотуалетів  та 2 додаткових контейнери для твердих побутових відходів.

8. Комунальне підприємство «Трест зеленого господарства і протизсувних робіт» (Гаврилюк М.Д.):

8.1.  Забезпечити  до 7 грудня 2012 року доставку і монтаж ялинок на площі Соборну, Центральну, в Центральний парк культури і відпочинку  імені Т.Г. Шевченка, КП «Парк «Жовтневий» та  комунальну бюджетну установу «Центр дозвілля дітей та юнацтва парку імені Ю.Федьковича м.Чернівців».

8.2. Здійснити оформлення клумби на площі Соборній новорічними ялинками до 14 грудня 2012 року.

Демонтаж ялинок здійснити 21 січня 2013 року.

9. Комунальне підприємство «МіськШЕП» (Червінський В.В.) забезпечити до 7 грудня 2012 року зняття бетонних плит на площі Соборній для встановлення обертового механізму ялинки.

10. Комунальне підприємство «МіськСвітло» (Чубатюк В.М.):

10.1.  Спільно з управлінням культури міської ради (Волинець Г.І.) виконати необхідні роботи зі світлового оформлення центральної ялинки на площі Соборній до 14 грудня 2012 року.

10.2. Виконати роботи зі святкового оформлення  площі Соборної до   14 грудня 2012 року.

10.3. Здійснити підключення об’єктів учасників Різдвяного ярмарку до електромереж відповідно до схеми їх розміщення до 14 грудня 2012 року та забезпечити безперебійним електроживленням ці об’єкти.

11. Управління культури міської ради (Волинець Г.І.):

11.1. До 5 грудня 2012 року розробити графік проведення новорічно-різдвяних культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів на площі Соборній за участю аматорських колективів та окремих виконавців установ  незалежно від їх відомчого підпорядкування.

11.2. Спільно з ТОВ «Машзавод» (Сідляр В. А.) вирішити питання оренди обертового механізму ялинки, провести його ревізію та встановити на площі Соборній до 7 грудня 2012 року.

11.3. До 8 грудня 2012 року виготовити афіші новорічно-різдвяних заходів та забезпечити їх розповсюдження.

11.4.  До 9 грудня 2012 року придбати ялинкові прикраси, світлодіодні гірлянди, призи, подарунки дітям для проведення новорічно-різдвяних заходів.

11.5. До 14 грудня 2012 року виконати роботи з оформлення центральної ялинки на площі Соборній.

11.6.  Забезпечити звукопідсилювальною та світловою апаратурою урочисте відкриття центральної ялинки та озвучення новорічних  заходів на площі Соборній.

11.7. Підготувати постійний якісний музичний супровід на період проведення Різдвяного ярмарку.

11.8. Видатки, пов’язані з проведенням новорічно-різдвяних заходів здійснити в межах затверджених асигнувань по культурі.

12. Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка (Венгринюк Ю.З.)  до 14 грудня 2012 року встановити щити  для огорожі центральної ялинки на площі Соборній.

13. Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради  (Коцур Н.І.):

13.1. Забезпечити сценічним подіумом урочисте відкриття центральної ялинки та культурно-мистецьких заходів з урахуванням схеми розміщення об’єктів учасників Різдвяного ярмарку на площі Соборній.

13.2.  Провести 1 січня 2013 року з 1.00 год. до 6.00 год. новорічну дискотеку на площі Соборній.

14. Управління охорони здоров’я міської ради (Незборецький І.В.) забезпечити чергування бригади швидкої медичної допомоги на площі Соборній під час проведення урочистого відкриття центральної ялинки         15 грудня 2012 року з 17.00 год. до 19.00 год., новорічної дискотеки               1 січня 2013 року з 1.00 год. до 6.00 год. У дні проведення інших новорічно-різдвяних заходів – чергового лікаря.

15. Департамент економіки міської ради (Хімійчук С.М.):

15.1. Запропонувати суб’єктам господарювання забезпечити тематичне  оформлення вітрин закладів торгівлі і сфери послуг до 11 грудня 2012 року з нагоди новорічно-різдвяних свят.

15.2. Провести організаційну роботу щодо залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання до участі у Різдвяному ярмарку з продажу сувенірної продукції, товарів для дітей, новорічних подарунків, книг, картин, хлібобулочних, кондитерських виробів, солодощів, гарячих напоїв, забезпечивши  святкове оформлення пунктів продажу та дотримання правил торговельного обслуговування населення.

15.3. Заборонити учасникам Різдвяного ярмарку реалізацію алкогольних напоїв (окрім глінтвейну).

15.4. Доручити адміністраціям ринків та мікроринків організувати торгівлю новорічними ялинками у місцях, визначених додатком до цього розпорядження, зі справлянням з продавців плати за послуги, відповідно до встановлених ставок, а іграшками, сувенірами і подарунками – на тимчасових торговельних майданчиках на власній території.

16. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Ніконов В.М.):

16.1. Визначити до  11 грудня 2012 року місця та розмістити новорічно-різдвяні вітання на рекламних конструкціях.

16.2. Розробити до 1 грудня 2012 року:

16.2.1. Схему розміщення об’єктів учасників Різдвяного ярмарку навколо центральної ялинки на площі Соборній з урахуванням новорічних атракцій (ігрової зони для дітей, катання на поні, конях тощо).

16.2.2. Дизайн зовнішнього вигляду площі Соборної, зокрема об’єктів учасників Різдвяного ярмарку, в єдиному стилі.

17. Управління МВС України в Чернівецькій області (Демидов О.М.) просимо:

17.1. Забезпечити з 7 грудня 2012 року по 21 січня 2013 року посилений режим дотримання громадського порядку в місцях проведення заходів та організувати цілодобову охорону новорічного обладнання центральної ялинки та Різдвяного містечка на площі Соборній.

17.2. Вжити заходів з недопущення стихійної торгівлі на території міста.

17.3. Заборонити з 14 грудня 2012 року до 20 січня 2013 року на площі Соборній стоянку всіх транспортних засобів, крім тимчасової стоянки автотранспорту суб’єктів господарювання, який використовується для завезення товару та обслуговування культурно-мистецьких заходів.

18. Державну податкову інспекцію в м.Чернівцях (Паланійчук А.В.) просимо забезпечити контроль за роботою підприємницьких структур на площі Соборній і в місцях масового проведення заходів.

19. Господарське управління міської ради (Чопюк П.П.) до 11 грудня 2012 року забезпечити святкове прикрашання будівлі міської ради.

20. Відділ інформації, зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради (Ходоровський А.О.) оприлюднити це розпорядження в засобах масової інформації і на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

21. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О.Є.

Секретар Чернівецької міської ради                                        В.Михайлішин

Додаток до розпорядження      Чернівецького міського голови

26.11.2012 № 335-р

Перелік місць

для організації торгівлі новорічними ялинками у м.Чернівцях

із справлянням ринками і мікроринками

плати за послуги

- Території ринків і мікроринків міста Чернівців.

- На розі вул. Р.Люксембург-П.Сагайдачного (ринок “Нижній”).

- На розі вул. Руської-Зеленої (ринок “Верхній”).

- На розі вул. Горіхівської-Вижницької (мікроринок “Господар”).

- Пр. Незалежності, 111 (ринок «Формаркет» ТОВ “Формаркет”).

- На розі вул. Головної-В.Комарова, вул.Головна,223 (мікроринок “Буковинський”).

- Пр. Незалежності, 96-96-А (ринок „Газкомплектприлад”).

- Стоянка МКП “Газкомплектприлад” на вул. Р.Шухевича,8-А  (ринок „Газкомплектприлад”).

- Вул. М.Тореза, 192 (ринок “Садгірський”).

- Вул. Червоноармійська - від вул.Д.Загула до вул. Братів Руснаків (ринок “Центральний”).

- Вул. Червоноармійська, 29 (мікроринок “Господар”).

- Вул.В.Комарова,13 (мікроринок “Буковинський”).

- На розі вул.В.Комарова – І.Стасюка (мікроринок “Буковинський”).

- Вул.  Галицький шлях, 2-4 (мікроринок “Прут”).

- На розі вул. Головної-Ентузіастів, вул.Ентузіастів – пров. Ентузіастів (ринок „Головний”).

- Вул. Руська - територія, прилегла до будинку № 255-Б (мікроринок “Нива”).

- Вул. Південно-Кільцева, 19-21 (мікроринок „Ліна”).

- Вул. Південно-Кільцева, 31(мікроринок „Ліна”).

- Вул. Південно-Кільцева, 9-11 (мікроринок „Нива-2”).

- На розі вул.Червоноармійської – Південно-Кільцевої (мікроринок        «Нива-2»).

- Вул. Руська, 219-Е, корпус 6 (прилегла територія) (мікроринок «Ріка»).

- Вул. В.Комарова, 30 (мікроринок „Нива-2”).

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради	                                                                            П.Ротар