У К Р А Ї Н А

Чернівецький  міський голова

### Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.10.2014  № 326-Р                                                                                                                 м.Чернівці

Про організацію розробки Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2015 рік

Відповідно до ст. 27,42  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  на виконання розпорядження обласної  державної адміністрації від 24.09.2014р. №524-р “Про формування Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік”:

1. 	Виконавчим органам міської ради  забезпечити взаємоузгоджене розроблення Програми економічного і соціального розвитку м.Чернівців на 2015 рік з врахуванням вимог реалізації комплексних програм розвитку м.Чернівців.

2.	Визначити департамент економіки міської ради головним виконавцем, координатором та відповідальним за подання на затвердження  міською радою Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2015 рік.

3. 	Затвердити структуру та порядок розроблення Програми економічного і соціального розвитку міста  Чернівців на 2015 рік (додаються).

4. 	Департаменту економіки міської ради організувати розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2015 рік і надати його Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації до 27.10.2014р. для розробки прогнозних і програмних документів Чернівецької   області.

2

5. 	Надати право департаменту економіки міської ради, за необхідності, запитувати та отримувати від Головного  управління статистики в Чернівецькій області, інших державних органів, суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності і підпорядкування розрахункові матеріали і показники, які  необхідні для розробки прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку міста.

6. 	Розпорядження  підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

7.	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступників  міського  голови  з питань  діяльності виконавчих органів  міської ради  Леонтія Г.Г., Паскаря О.Є., Порчук М.Д.

Чернівецький міський голова                                                  О.Каспрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського  голови

03.10.2014  № 326-Р

Структура

Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців

на 2015 рік

1.Аналіз економічного і соціального розвитку міста Чернівці у 2014 році.

1.1.Стан, проблеми, невирішені питання.

2.Пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку у 2015 році, цілі та завдання на 2015 рік.

2.1.Забезпечення умов для подальшого економічного зростання:

Бюджетна політика.

Розвиток промисловості.

Розвиток підприємництва та регуляторна політика.

Розвиток туризму.

Паливно-енергетичний комплекс.

Торгівля та побутове обслуговування.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність.

Житлова політика та капітальне будівництво.

Майнові відносини.

Житлово-комунальне господарство.

Розвиток транспорту та зв’язку.

2.2.Соціальна політика:

Соціальний захист населення.

2.3.Гуманітарна сфера:

Культура.

Освіта.

Фізична культура та спорт.

Охорона здоров’я.

Забезпечення реалізації в місті державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді.

3.Техногенна безпека

4.Організація контролю за ходом виконання завдань Програми.

Секретар Чернівецької

міської ради                                                                                         Я.Кушнірик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського  голови

03.10.2014  № 326-Р

Порядок розроблення

Програми економічного і соціального розвитку містаЧернівців

на 2015 рік

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Підготовка форм та рекомендацій щодо розробки показників і розділів Програми | Управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки міської ради | До 07.10.2014р. | Войтович Г.В. Гаіна В.В. |
| 2. | Розробка проектів показників та розділів Програми, погодження їх з відповідними виконавчими органами міської ради | Виконавчі органи міської ради | До 12.10.2014р. | Керівники виконавчих органів міської ради |
| 3. | Подання проектів показників та розділів Програми в управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки | Виконавчі органи міської ради | До 15.10.2014р. | Керівники виконавчих органів міської ради |
| 4. | Доопрацювання проектів показників та розділів Програми, їх узгодження між собою | Управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки міської ради, виконавчі органи міської ради | До 22.10.2014р. | Войтович Г.В. Гаіна В.В. Керівники виконавчих органів міської ради |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Представлення показників та розділів міської Програми в обласну державну адміністрацію для формування проекту Програми по Чернівецькій області на 2015 рік | Департамент економіки міської ради | До 27.10.2014 р. | Войтович Г.В. Гаіна В.В. |
| 6. | Подання проекту міської Програми на розгляд постійних комісій міської ради | Департамент економіки міської ради | Листопад 2014 р. | Войтович Г.В. |
| 7. | Подання проекту міської програми на розгляд міської ради | Департамент економіки міської ради | Грудень 2014 р. | Войтович Г.В. |

Секретар Чернівецької

міської ради                                                                                         Я.Кушнірик