### У К Р А Ї Н А

#### Чернівецький  міський  голова

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01.12.2016 № 643-р                                                                             м. Чернівці

Про підготовку та проведення

в місті Чернівцях

новорічно-різдвяних свят

Відповідно до статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації змістовного дозвілля чернівчан в період святкування новорічно-різдвяних свят та зустрічі нового року

З О Б О В'Я З У Ю:

1. Управління культури міської ради (Сафтенко Ю.К.) забезпечити організацію проведення циклу культурно-мистецьких, розважальних, новорічно-різдвяних заходів з 18 грудня 2016 року до 20 січня 2017 року в м.Чернівцях.

1.1. Забезпечити організацію проведення урочистого відкриття святкових заходів у м.Чернівцях, а саме:

1.1.1. 18 грудня 2016 року о 13.00 год.  -  Різдвяної шопки на площі Центральній;

1.1.2. 18 грудня 2016 року о 15.00 год. - новорічних ялинок на бульварі Героїв Крут, 9,  вул. Руській, 267 та  вул. Підкови Івана, 3.

1.1.3. 19 грудня 2016 року о 17:00 год. - головної ялинки міста на площі Соборній.

1.2. До 10 грудня 2016 року придбати ялинкові прикраси, світлодіодні гірлянди, призи, подарунки дітям для проведення новорічно-різдвяних заходів.

1.3. До 17 грудня 2016 року виконати роботи з оформлення головної ялинки на площі Соборній та на бульварі Героїв Крут, 9,  вул. Руській, 267,  вул. Підкови Івана, 3.

1.4. Забезпечити звукопідсилювальною та світловою апаратурою урочисте відкриття центральної ялинки та озвучення новорічних  заходів на площі Соборній.

1.5. Видатки, пов’язані з проведенням новорічно-різдвяних заходів, здійснити в межах затверджених асигнувань по культурі.

2. Управління культури (Сафтенко Ю.К.), управління освіти 
(Мартинюк С.В.), управління з питань  фізичної культури та спорту (Макаренко Д.В.), відділ у справах сім’ї та молоді  міської  ради   
(Скригунець С.Д.) до 3 грудня 2016 року розробити план проведення культурно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів для різновікових груп населення та забезпечити їх виконання.

3. Управління культури міської ради (Сафтенко Ю.К.) спільно з ТОВ «Машзавод» (Сідляр В.А.) вирішити питання оренди обертального механізму ялинки, провести його ревізію та встановити на площі Соборній до 8 грудня 2016 року.

4.  КП «Реклама» (Унгурян Т.В.) спільно з управлінням культури (Сафтенко Ю.К.), відділом туризму (Нікуліца М.Г.), відділом інформації та зв’язків з громадськістю міської ради (Вишневська І.М.) до 10 грудня 
2016 року виготовити афіші новорічно-різдвяних заходів та забезпечити їх розповсюдження.

5. Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка (Венгринюк Ю.З.)  до 17 грудня 2016 року встановити щити  для огорожі головної ялинки та подім на площі Соборній.

5.1.  До 17 грудня 2016 року забезпечити живлення електроенергією Льодовий майданчик та Казковий будинок від точки подачі на Соборній площі.

5.2. Видатки за спожиту електроенергію провести за рахунок коштів загального фонду бюджету, передбачених на надання поточних трансфертів підприємству.

6. Департамент житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.):

6.1. До 17 грудня 2016 року виконати необхідні роботи із освітлення новорічних ялинок на вул. Руська, 267, вул. Підкови Івана, 3 та бульварі Героїв Крут, 9, а також площ, вулиць, парків, скверів, установ, організацій та місць проведення святкових заходів.

6.2. Забезпечити безперебійну роботу міських комунальних служб під час проведення святкових заходів.

6.3. Встановити до 18 грудня 2016 року на площі Соборній 
5 біотуалетів та 2 додаткових контейнери для твердих побутових відходів.

6.4. Забезпечити чергування електриків на період роботи Різдвяного ярмарку на площі Соборній.

6.5. Забезпечити 19 грудня 2016 року з 16.30 год. до 19.00 год. розміщення тролейбуса на площі Соборній для переодягання учасників урочистого відкриття новорічної ялинки.

7. Департамент житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) спільно з комунальним підприємством «Трест зеленого господарства і протизсувних робіт» (Брязкало О.Ф.) та Аварійно-диспетчерську службу 0-80 (Гавриш І.П.):

7.1. Забезпечити до 9 грудня 2016 року доставку і монтаж ялинок на площі Соборній, вул. Руська, 267, та бульвар Героїв Крут, 9, в Центральний парк культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка, КП «Парк Жовтневий» та комунальні бюджетні установи: «Центр дозвілля дітей та юнацтва парку        ім. Ю.Федьковича м. Чернівців» і «Центральний Палац культури                            м. Чернівців».

7.2. Забезпечити 16 грудня 2016 року доставку та монтаж Різдвяної шопки на площі Центральній.

7.3. Спільно з комунальним підприємством «МіськШЕП»            (Ігнатьєв М.С.), управлінням культури міської ради (Сафтенко Ю.К.) 21 січня 2017 року здійснити демонтаж обладнання Різдвяного ярмарку, новорічних ялинок на площі Соборній, Центральній, вул. Руській, 267, бульварі Героїв Крут, 9, та Різдвяної шопки на площі Центральній м.Чернівців.

8. Комунальне підприємство «МіськШЕП» (Ігнатьєв М.С.) забезпечити до 8 грудня 2016 року зняття бетонних плит на площі Соборній для встановлення обертального механізму ялинки.

9. Комунальне підприємство «МіськСвітло» (Чубатюк В.М.):

9.1. Виконати роботи із святкового оформлення площі Соборної 
до 14 грудня 2016 року.

9.2. Спільно з управлінням культури міської ради (Сафтенко Ю.К.) виконати необхідні роботи із світлового оформлення головної ялинки на площі Соборній до 16 грудня 2016 року.

9.3. До 18 грудня 2016 року спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) здійснити підключення об’єктів учасників Різдвяного ярмарку до електромереж відповідно до схеми їх розміщення та організувати безперебійне електроживлення цих об’єктів.

10. Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради  (Скригунець С.Д.):

10.1. До 18 грудня 2015 року забезпечити сценою урочисте відкриття головної ялинки та проведення культурно-мистецьких заходів на площі Соборній;

10.2. Забезпечити на Соборній площі функціонування Казкового будинку впродовж новорічно-різдвяних свят.

11. Департамент економіки міської ради (Городенський Я.Д.):

11.1. Провести організаційну роботу щодо залучення суб’єктів господарювання до участі у новорічно-різдвяній торгівлі, на території святкових заходів (окрім території навколо головної ялинки міста на площі Соборній),  з продажу  сувенірної продукції, товарів для дітей, новорічних подарунків, хлібобулочних кондитерських виробів, солодощів, продукції ресторанного господарства, гарячих напоїв, забезпечивши святкове оформлення об'єктів продажу та дотримання правил торговельного обслуговування населення.

11.2. Запропонувати суб’єктам господарювання забезпечити тематичне оформлення вітрин закладів торгівлі і сфери послуг до 15 грудня 2016 року  з нагоди новорічно-різдвяних свят.

11.3. Доручити адміністраціям ринків та мікроринків організувати торгівлю новорічними ялинками у місцях, визначених додатком до цього розпорядження, зі справлянням з продавців плати за послуги, відповідно до встановлених ставок, а іграшками, сувенірами і подарунками – на тимчасових торговельних майданчиках на власній території.

12. Управління охорони здоров’я міської ради (Незборецький І.В.) звернутися до департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення облдержадміністрації щодо забезпечення чергування бригадами швидкої медичної допомоги на площі Соборній під час проведення урочистого відкриття головної ялинки 19 грудня 2016 року з 17.00 год. до 19.00 год.

13. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бабчук В.Г.),  КП «Реклама» (Унгурян Т.В.) визначити місця та розмістити до 11 грудня 2016 року новорічно-різдвяні вітання на рекламних конструкціях.

14. Інспекцію з благоустрою при виконавчому комітеті міської ради (Обшанський С.В.) вжити заходів з недопущення стихійної торгівлі на території міста.

15. Радника міського голови (Яковлєв Е.В.), юридичне управління міської ради (Шиба О.М.):

15.1  Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами в організації посиленого режиму дотримання громадського порядку в місцях проведення заходів з цілодобовою охороною новорічного обладнання головної ялинки, Різдвяного містечка на площі Соборній з 7 грудня 2016 року до 21 січня 2017 року.

15.2. Заборонити з 14 грудня 2016 грудня до 20 січня 2017 року на площі Соборній стоянку всіх транспортних засобів, крім тимчасової стоянки автотранспорту суб’єктів господарювання, який використовується для завезення товару та обслуговування культурно-мистецьких  заходів.

16. Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Самолюк В.Я.) забезпечити організацію протипожежної безпеки під час проведення урочистого відкриття новорічної ялинки 19 грудня 2016 року з 17.00 год. до 19.00 год.

17. Групу по транспортно-господарському обслуговуванню міської ради до 14 грудня 2016 року забезпечити святкове прикрашання будівлі міської ради на площі Центральній, 1.

18. Відділ інформації та зв’язків з громадськістю  міської ради (Вишневська І.М.) оприлюднити це розпорядження в засобах масової інформації і на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

19.  Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О.Є здійснювати контроль за виконанням цього розпорядження.

Чернівецький міський голова                                                        О. Каспрук

Додаток

до розпорядження міського голови

01.12.2016 р. № 643-р

Перелік місць

для організації торгівлі новорічними ялинками у м.Чернівцях

із справлянням ринками і мікроринками плати за послуги

- Території ринків і мікроринків міста Чернівців.

- Вул.П.Сагайдачного, 24, вул.Удонова, 1, 2, 4, 6 (ринок «Нижній»).

- На розі вул. Руської-Зеленої (ринок «Верхній»).

- Пр. Незалежності, 111, 113, 115 (ринок «Формаркет» ТОВ «Формаркет»).

- На розі вул. Головної - В.Комарова, вул. В.Комарова, 2-4,  вул. Головна, 223 (мікроринок «Буковинський»).

- Пр. Незалежності, 96 - 96-А (ринок «Газкомплектприлад»).

- Стоянка МКП «Газкомплектприлад» на вул. Р.Шухевича, 8-А  (ринок «Газкомплектприлад»).

- На розі вул. В.Комарова – Небесної Сотні – будівельний майданчик,  В.Комарова, 18, (мікроринок «Буковинський»).

- Вул.  Галицький шлях, 2-4 (мікроринок «Прут»).

- На розі вул. Головної-Ентузіастів, вул.Ентузіастів – пров. Ентузіастів (ринок «Головний»).

- Вул. Руська, 250-А – стоянка мікроринку «Нива», майданчик, розташований за приміщенням адміністрації мікроринку «Нива»  (мікроринок «Нива»).

- Майданчик навпроти житлового будинку на вул. Руській, 279 (мікроринок «Нива»).

- Частина тротуару біля житлового будинку на вул. Руській, 273 (мікроринок «Нива»).

- Вул. Південно-Кільцева, 19-21 (мікроринок «Ліна»).

- Вул. Південно-Кільцева, 31(мікроринок «Ліна»).

- Вул.Південно-Кільцева, 6А на прилеглій до мікроринку «Ліна» території (мікроринок «Ліна»).

- Вул. Південно-Кільцева, 9-11 (мікроринок «Нива-2» - підприємець     Гречанюк О.А.).

- Вул. В.Комарова, 30, В.Комарова, 33-А – стоянка мікроринку «Нива-2» (мікроринок «Нива-2» - підприємець Гречанюк О.А.).

- На розі вул. Героїв Майдану – Південно-Кільцевої (мікроринок «Нива-2» - підприємець Гречанюк О.А.).

- Вул. Ентузіастів, 3 – майданчик біля будівлі ринку «Головний ТК» (ринок «Головний ТК»).

Чернівецький міський голова                                                           О. Каспрук