Додаток

до розпорядження Чернівецького

міського голови

27.  04.   2017 №211-р

План - заходів

з підготовки  водних об’єктів міста  до масового відпочинку населення  на воді у весняно-літній період 2017 року

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначитись з місцями масового відпочинку населення біля водних об’єктів - на воді. | До 25.04.2017 р | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (далі – УНС та ЦЗН міської ради) Чернівецьке міське управління Держпродспоживслужби у м. Чернівцях |
| 2 | Перевірити наявність угод оренди водних об’єктів для відпочинку громадян, біля яких розміщені кафе інші торгові точки та прокатні пункти. В угодах обов’язково передбачити відповідальність орендарів та дотримання законодавства України щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста. | До 25.04.2017 р | Департамент економіки міської ради |
| 3 | Заборонити відкриття оздоровчих закладів та закладів громадського харчування, розташованих біля водних об’єктів усіх форм власності, без створення на них рятувальних постів під час масового відпочинку на воді. | Постійно | Департамент економіки міської ради |
| 4 | Організувати проведення обстеження і очищення від сторонніх предметів дна акваторії, відведеної для купання людей, водолазами служби. По завершенню водолазних робіт створити паспорт пляжу з наступними додатками: акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу; паспорт підводної частини акваторії пляжу; карту виміру глибин акваторії пляжу; акт про придатність пляжу до експлуатації. | До 30.04.2017р. | Комунальна бюджетна установа «Чернівецька міська рятувальна служба на воді» (далі – Рятувальна служба на воді) |
| 5 | Перед початком купального сезону: - Забезпечити проведення обстеження і очищення від сторонніх предметів дна акваторії, відведеної для купання людей, водолазами комунальної бюджетної установи «Чернівецька міська рятувальна служба на воді». Після завершення водолазних робіт створити паспорт пляжу з такими додатками: - акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу; - паспорт підводної частини акваторії пляжу; - карта виміру глибин акваторії пляжу; - акт про придатність пляжу до експлуатації. 2) Забезпечити проведення обстеження працівниками Чернівецького міського управління Держпродспоживслужби у м. Чернівцях місць масового відпочинку людей на водних об'єктах. Копії створених документів надати до ЧМВ УДСНС та комунальної бюджетної установи «Чернівецька міська рятувальна служба на воді». | За умови створення місць масового відпочинку на водних об’єктах До 30.04.2017р. | Керівники підприємств, установ, організацій міста, юридичні та фізичні особи, які використовують водойми для відпочинку громадян на воді (далі - власники, орендарі водних об’єктів) |
| 6 | Провести обстеження місць масового відпочинку людей на водних об'єктах міста. | За умови створення місць масового відпочинку на водних об’єктах | Чернівецьке міське управління Держпродспоживслужби у м. Чернівцях |
| 7 | Під час функціонування місць масового відпочинку на водних об’єктах створити сезонні відомчі рятувальні пости, організувати постійне чергування рятувальників, обладнати, утримувати та забезпечити їх приміщеннями та рятувальним майном. | Під час функціонування | Власники, орендарі водних об’єктів |
| 8 | Встановити контроль за виконанням заходів щодо обладнання місць масового відпочинку людей на воді та узгодження паспортів пляжів у відповідності до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України. | За умови створення місць масового відпочинку на водних об’єктах | ЧМВ УДСНС |
| 9 | Провести перевірки місць масового відпочинку людей на воді, відповідно до переліку наданого виконавчим комітетом міської ради. За невиконання заходів керівниками цих об’єктів застосовувати міри реагування у відповідності до чинного законодавства. | Постійно | ЧМВ УДСНС |
| 10 | Привести в готовність рятувально - водолазне спорядження, плавзасоби, аварійно-пошукову маневрену групу та організувати чергування рятувальників на рятувальних станціях і постах у визначеній зоні охорони водних об’єктів міста. | До 30.04.2017р. Під час відпочинку населення на воді | Рятувальна служба на воді |
| 11 | Забезпечити утримання в постійній готовності спеціальної техніки та інших засобів реагування на випадок проведення невідкладних рятувальних робіт на водних об’єктах міста. | Завчасно та під час відпочинку населення на воді | Перший Державний пожежно – рятувальний загін УДСНС України в Чернівецькій області |
| 12 | Здійснити необхідний комплекс заходів щодо функціонування пляжу відповідно до розділу 2 ”Правил з охорони життя людей на водних об'єктах України”. | До 20.05.2017 р. | Рятувальна служба на воді |
| 13 | Скласти та затвердити розпорядок роботи міського пляжу на весняно – літній період 2017 року, відповідно до чинного законодавства. | До 30.05.2017р. | Рятувальна служба на воді |
| 14 | Постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу на Чернівецькому міському пляжі щодо правил поведінки на воді через місцевий радіовузол та засоби ЗМІ. | Під час відпочинку населення на воді | Рятувальна служба на воді УНС та ЦЗН міської ради |
| 15 | Забезпечити безумовне дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах, відповідно до вимог наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12. 2001 року №272. | Постійно | Рятувальна служба на воді Власники, орендарі водних об’єктів |
| 16 | Здійснювати контроль за безумовним дотриманням Правил охорони життя людей на водних об'єктах України керівниками підприємств, установ та організацій, які використовують водойми з виробничою, оздоровчою чи спортивною метою або для відпочинку громадян. | Постійно | ЧМВ УДСНС УНС та ЦЗН міської ради |
| 17 | Організувати встановлення відповідних інформаційних щитів у місцях відпочинку людей на водних об’єктах. У несанкціонованих для відпочинку місцях організувати встановлення попереджувальних щитів щодо заборони купання громадян. | Постійно | Рятувальна служба на воді Орендарі, власники водних об’єктів міста |
| 18 | Організувати та налагодити співпрацю, відповідно до вимог розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 12 квітня 2017 року № 278-р «Про попередження виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах Чернівецької області у весняно-літній період 2017 року» з Чернівецьким відділом поліції ГУНП в Чернівецькій області з питань забезпечення дотримання громадського порядку в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста та своєчасного інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про місця неорганізованого купання. | Під час відпочинку населення на воді | ЧМВ УДСНС Рятувальна служба на воді |
| 19 | Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо правил поведінки на воді та про випадки загибелі людей на водних об’єктах. | Завчасно та під час відпочинку населення на воді | Рятувальна служба на воді УНС та ЦЗН міської ради ЧМВ УДСНС |
| 20 | Сприяти виготовленню та розповсюдженню листівок, буклетів, плакатів, спрямованих на пропаганду правил безпечної поведінки під час перебування на водних об'єктах та надання першої допомоги потерпілим на воді. | Завчасно та під час відпочинку населення на воді | ЧМВ УДСНС |
| 21 | Спільно з управлінням освіти міської ради через телевізійні ефіри «Служба порятунку 101 інформує» проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу про правила поведінки дітей на воді та надання першої медичної допомоги постраждалим на водних об'єктах. | Завчасно та під час відпочинку населення на воді | ЧМВ УДСНС Управління освіти міської ради |
| 22 | На батьківських зборах шкільних та дошкільних закладів освіти, розглянути питання проведення безпечного відпочинку дітей на водних об'єктах міста під час літніх канікул. | Протягом травня | Управління освіти міської ради |
| 23 | Організувати проведення комплексу занять та інструктажів в установах та закладах освіти з доведенням правил поведінки на воді та порядку надання першої медичної лікарської допомоги потерпілим на воді, залучивши відповідних спеціалістів | Протягом травня | Управління освіти міської ради |
| 24 | Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22.01.2013 р. № 1/1, виділити на Чернівецький міський пляж інструкторів – тренерів, для навчання дітей практичним навичкам з плавання у весняно –літній період. | Під час відпочинку населення на воді | Управління по фізичній культурі та спорту міської ради |
| 25 | Надати в засоби масової інформації та розмістити на сайті Чернівецької міської ради інформацію про відкриття та початок роботи міського пляжу. В подальшому, протягом весняно – літнього періоду, сприяти висвітленню в засобах масової інформації питань дотримання правил безпеки перебування людей в місцях масового відпочинку на воді. | Під час відпочинку населення на воді | УНС та ЦЗН міської ради Відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради |
| 26 | По кожному випадку загибелі людей на водних об'єктах міста проводити службові розслідування їх причин Результати розслідувань доводити до населення через ЗМІ. | При випадках | Рятувальна служба на воді ЧМВ УДСНС УНС та ЦЗН міської ради |
| 27 | Спільно з керівникам підприємств, установ, організацій, юридичним та фізичним особам, що утримують водні об’єкти в місті, налагодити контроль за дотриманням чинного законодавства щодо виконання правил пожежної безпеки при організації масового відпочинку населення біля води | Під час відпочинку населення на воді | ЧМВ УДСНС |
| 28 | Забезпечити загальну організацію і координацію роботи, пов'язаної з безпекою людей на водних об’єктах міста. | Під час відпочинку населення на воді | УНС та ЦЗН міської ради |
| 29 | У разі виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах міста, організовувати взаємодію залучених сил та засобів і здійснювати координацію дій з проведення рятувальних робіт. | Під час відпочинку населення на воді | УНС та ЦЗН міської ради |
| 30 | Визначити відповідальних посадових осіб за виконання заходів Плану з підготовки водних об’єктів міста до масового відпочинку населення на воді у весняно-літній період 2017 року, з метою попередження виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах міста. | Під час відпочинку населення на воді | Виконавці Плану - заходів |

Чернівецький міський голова                                                                                                                                              О. Каспрук