|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміст принципу** | **Завдання** | **4 кв. 2017** | **1 кв. 2018** | **2 кв. 2018** | **3 кв. 2018** | **4 кв. 2018** | **Очікуваний результат** | **Відпові-дальний** |
| **Відкритість за замовчуванням** | | | | | | | | |
| Впорядкування нормативно-правової бази щодо відкритих даних | Включити питання відкритих даних до стратегічних питань розвитку міста та роботи міської ради | Х |  | Х |  | Х | Щонайменше 3 стратегічних документи , які розроблені на основі відкритих даних | Заступники міського голови |
| Розробити та затвердити Порядок роботи з відкритими даними | Х |  |  |  |  | Положення про відкриті дані є дороговказом для виконавчих органів щодо впровадження відкритих даних | ВКТЗ1 |
| Приєднати місто до Міжнародної хартії відкритих даних та затвердити план дій на її реалізацію | Х |  |  |  |  | Чернівці долучено до світового руху з розвитку відкритого суспільства | ВКТЗ |
| Визначити пріоритетні набори даних, залучивши представників громадськості | Х | Х |  | Х |  | Визначено щонайменше 30 наборів даних, проведено 3 публічні зустрічі | ВКТЗ |
| Розвиток культури відкритості даних | Запровадити систему визначення кращих розпорядників міської ради щодо публікації відкритих даних з метою їх стимулювання |  |  | Х |  |  | Щороку відзначаються 3 найкращі розпорядники даних | ВПКР2 |
| Методичне забезпечення | Розробити методичні матеріали для розпорядників інформації щодо роботи з відкритими даними | Х | Х | Х |  |  | Розроблено 5 методичних матеріалів щодо роботи з відкритими даними | ВКТЗ |
| Фінансове забезпечення | Передбачити фінансування заходів на розвиток відкритих даних у міських цільових програмах |  | Х |  |  |  | Забезпечено фінансування для реалізації цього Плану дій | Фінансове управління |
| Залучити донорську підтримку для розвитку відкритих даних |  | X |  | X |  | Отримано щонайменше 1 грант на розвиток відкритих даних | ВЕРГ3 |
| Долучити місто до ініціатив у сфері відкритих даних |  |  |  | Х |  | Участь щонайменше у 2-х загальноукраїнських заходах щодо розвитку відкритих даних | ВКТЗ |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Чернівецького міського голови

**\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_\_\_**

**План дій для реалізації у м. Чернівці принципів Міжнародної хартії відкритих даних на 2017-2018 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІІ. Оперативність та чіткість** | | | | | | | | |
| Кадрове та організаційне забезпечення | Поглибити компетенції працівників міської ради у сфері відкритих даних | Х |  | Х |  |  | Поглиблено компетенції щонайменше 50 працівників | ВПКР |
| Визначити у кожному виконавчому органі та комунальному підприємстві осіб, що будуть відповідати за роботу з відкритими даними | Х |  |  |  |  | Визначено відповідальних осіб за роботу з відкритими даними | Заступники міського голови |
| Розробити та внести зміни до посадових інструкцій щодо роботи з даними | Х |  |  |  |  | Внесено зміни до посадових інструкцій | ВПКР |
| Підвищення якості управління даними | Впровадити посаду головного спеціаліста з відкритих даних |  |  | Х |  |  | В міській раді є працівник, відповідальний за відкриті дані | ВПКР |
| Розробити посадову інструкцію для головного спеціаліста з відкритих даних |  |  |  | Х |  | Розроблена посадова інструкція | ВПКР |
| Розробити інструкцію щодо проведення аудиту даних у міській раді | Х |  |  |  |  | Розпорядники даних володіють навиками проведення аудиту даних | ВКТЗ |
| Здійснювати контроль за виконанням цього Плану дій | Х | Х | Х | Х | Х | План дій втілюється вчасно та в повному обсязі | Заступники міського голови |
| **ІІІ. Доступність і використання** | | | | | | | | |
| Створення Порталу відкритих даних | Підготувати технічне завдання для розробки Порталу відкритих даних | Х |  |  |  |  | Розроблено технічне завдання | ВКТЗ |
| Розробити й впровадити портал в промислову експлуатацію | Х |  |  |  |  | Запущено портал відкритих даних зі щонайменше 20-ма наборами даних | ВКТЗ |
| Інформувати громаду міста про Портал відкритих даних (перехресні посилання на офіційному веб-порталі, сайтах виконавчих органів) | Х | Х | Х | Х | Х | Щомісячна кількість відвідувачів становить щонайменше 1000 осіб | ВКТЗ |
| Публікація наборів даних та їх популяризація | Забезпечити публікацію наборів даних розпорядниками | Х | Х | Х | Х | Х | Вчасна публікація та актуалізація наборів даних | Виконавчі органи |
| Запровадити зворотній зв'язок з користувачами даних щодо публікації пріоритетних наборів даних | Х |  |  |  |  | 5 відгуків щомісяця | ВКТЗ  ВЗзГ4 |
| Запровадити зворотній зв'язок з користувачами даних щодо якості та важливості даних, що вже оприлюднені | Х |  |  |  |  | 5 відгуків щомісяця | ВКТЗ  ВЗзГ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІV. Порівнюваність та інтероперабельність** | | | | | | | | |
| Стандарти та вимоги до даних | Розробити стандарти роботи з відкритими даними, правила публікації даних на Порталі відкритих даних та включити їх у Порядок роботи з відкритими даними Чернівецької міської ради | Х | Х |  |  |  | Розроблено стандарти роботи з даними | ВКТЗ |
| Створити довідники для роботи з даними, запровадити унікальні і наскрізні ідентифікатори для наборів даних | Х | Х |  |  |  | Дані з різних наборів інтероперабельні | ВКТЗ |
| **V. Покращене урядування та залучення громадян** | | | | | | | | |
| Культура управління даними | Сприяти використанню відкритих даних для прийняття рішень працівниками виконавчих органів міської ради, її комунальних підприємств, установ, закладів. | Х | Х | Х | Х | Х | Відкриті дані використовуються в роботі виконавчих органів | Заступники міського голови |
| Популяризація широкого  використання відкритих даних | Провести навчальні та просвітницькі заходи щодо використання відкритих даних для громадськості |  |  | Х |  | Х | 3 тренінги для загальної аудиторії | ВКТЗ |
| Презентувати нові набори даних та провести інші заходи (публікації на сайті міської ради, виступи в ЗМІ тощо) з метою популяризації наборів даних | Х | Х | Х | Х | Х | Проведено 5 заходів для популяризації відкритих даних | ВКТЗ  ВЗзГ |
| Запровадити зворотній зв'язок з користувачами даних щодо результатів їх використання | Х |  |  |  |  | 5 відгуків щомісяця | ВЗзГ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VІ. Інклюзивний розвиток та інновації** | | | | | | | | |
| Інтеграція порталу відкритих даних з іншими ІТ рішеннями міської ради | Забезпечити автоматизовану передачу даних на портал відкритих даних від розпорядників інформації |  |  | Х |  |  | Щонайменше 5 наборів даних генеруються автоматично | ВКТЗ |
| Візуалізувати окремі набори даних на геопорталі, офіційному веб-порталі міської ради, сайтах виконавчих розділів (в т. ч. через АРІ) |  | Х |  |  |  | Всі набори даних з геоприв’язкою візуалізовані на геопорталі | ВКТЗ |
| Розширення партнерства у сфері відкритих даних | Розробити типовий меморандум щодо публікації даних, які не перебувають у розпорядженні міської ради, на Порталі відкритих даних | Х |  |  |  |  | Розроблено шаблон меморандуму | Юридичне управління |
| Визначити пріоритетні дані, розпорядником яких не є виконавчі органи міської ради, її комунальні підприємства, установи, заклади. |  | Х |  |  |  | Визначено щонайменше 3 набори даних | ВКТЗ |
| Підписати меморандум з розпорядниками даної інформації |  | Х | Х | Х |  | Підписано щонайменше 3 меморандуми | Юридичне управління |
| Опублікувати набори даних, розпорядником яких не є виконавчі органи міської ради, її комунальні підприємства, установи, заклади. |  | Х | Х | Х |  | Опубліковано щонайменше 3 набори даних | ВКТЗ |
| Стимулювання прикладних рішень, аналітичних матеріалів, візуалізацій | Ініціювати використання даних для роботи аналітиків, представників наукової та освітянської спільноти, ІТ-фахівців | Х | Х | Х | Х | Х | Проведено щонайменше 5 зустрічей з цільовими користувачами даних | ВКТЗ |
| Ініціювати використання відкритих даних журналістами |  |  | Х |  |  | Проведено 2 заходи для журналістів | ВКТЗ, ВЗзГ |
| Розробити власні аналітичні матеріали та візуалізації, що базуються на відкритих даних | Х | Х | Х | Х | Х | Розроблено 5 аналітичних матеріалів | ВКТЗ, ВЗзГ |

1 – Відділ комп’ютерно-технічного забезпечення

2 – Відділ з питань кадрової роботи

3 – Відділ економічного розвитку громади

4 – Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**