

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецький міський голова**

### Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.09.2018 № 390-р м. Чернівці

**Про затвердження Порядку розроблення та виконання**

**міських цільових програм**

Відповідно до статті 42, підпункту 1 пункту 3 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджені наказом Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року № 367, Методичні рекомендації щодо розробки та реалізації місцевих цільових програм м. Чернівці, розроблені ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно з фінансовим управлінням Чернівецької міської ради в рамках реалізації проекту «Єдині стандарти – життєздатне фінансування: розширення інструментів партисипативної участі громади міста Чернівці у вдосконаленні місцевих цільових програм через орієнтування на людиноцентричний підхід», враховуючи рішення колегії Чернівецької ОДА від 13.07.2018 р. № 1-20/18 «Про фінансове забезпечення регіональних і комплексних програм області та ефективність їх реалізації» та з метою вдосконалення підготовки місцевих програм, моніторингу і звітування про їх виконання:

**1**. Затвердити Порядок розроблення та виконання міських цільових програм (далі – Порядок), що додається.

**2.** Виконавчим органам міської ради та іншим територіальним органам центральних органів виконавчої влади (розробникам міських цільових програм):

**2.1.** При розробленні та виконанні міських цільових програм забезпечити дотримання Порядку.

**2.2.** Не допускати розроблення окремих програм за спорідненими напрямками в рамках відповідної галузі.

**2.3.** До 1 грудня 2018 року вжити заходів щодо приведення раніше прийнятих міських цільових програм (окрім програм, термін яких закінчується у 2018 році) у відповідність до вимог цього Порядку.

**2.4.** Здійснити аналіз діючих програм, враховуючи виконання показників ефективності, якості та продукту, з метою оптимізації їх кількості або, за потреби, здійснення перерозподілу між ними коштів міського бюджету.

**3.** Відповідальним виконавцям програм (через головного розпорядника коштів) щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним подавати у фінансове управління звіт про виконання міських цільових програм за формами, доведеними фінансовим управлінням міської ради.

**4.** Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на керівників виконавчих органів міської ради.

**5**. Розпорядження підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**6.** Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника фінансового управління та директора департаменту економіки міської ради.

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**

***Додаток 4***