Затверджено

Розпорядження Чернівецького

міського голови

від 06.05.2019 № 157-р

**План - заходів**

**з підготовки водних об’єктів міста Чернівці до масового відпочинку населення у літній період 2019 року**

| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Заходи, спрямовані на підготовку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах міста** | | | |
| **1** | Проаналізувати випадки та обставини загибелі людей на водних об’єктах міста у минулих роках та розглянути питання на засіданні міської постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про першочергові заходи щодо попередження і недопущення загибелі людей на водних об'єктах міста в період купального сезону 2019 р. та шляхи ефективного реагування на нещасні випадки на воді | **До 25.05.2019 р** | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради **(далі – УНС та ЦЗН міської ради)**  КБУ «Чернівецька міська рятувальна служба на воді» **(далі – Рятувальна служба на воді)** |
| **2** | Здійснити перевірки щодо готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | **До 25.05.2019 р** | УНС та ЦЗН міської ради  управління Держпродспоживслужби в м. Чернівцях **(далі - управління Держпродспоживслужби)**  Чернівецький міський відділ УДСНС України в Чернівецькій області **(далі ЧМВ УДСНС)** |
| **3** | Провести уточнення адрес місць розташування водойм, номерів телефонів власників чи орендарів водних обєктів. Скласти списки та надати їх до управління з питань НС та ЦЗН міської ради | **До 20.05.2019 р.** | Рятувальна служба на воді |
| **4** | Організувати та провести комісійне обстеження стану Чернівецького міського пляжу. Скласти План заходів по підготовці міського пляжу до масового відпочинку населення на воді у літній період 2019р. | **До 15.05.2019 р.** | УНС та ЦЗН міської ради |
| **5** | Забезпечити проведення обстеження і очищення від сторонніх предметів дна акваторії, відведеної для купання людей, водолазами комунальної бюджетної установи «Чернівецька міська рятувальна служба на воді».  По завершенню водолазних робіт створити паспорт пляжу з такими додатками:   * акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу; * паспорт підводної частини акваторії пляжу; * карта виміру глибин акваторії пляжу; * акт про придатність пляжу до експлуатації | **До 25.05.2019 р.** | Рятувальна служба на воді |
| **6** | Забезпечити підготовку та утримання в постійній готовності:   * спеціальної техніки та засобів реагування на випадок проведення невідкладних рятувальних робіт на водних об’єктах міста; * рятувальних засобів та документації, відповідно до вимог п.п. -10 -13 наказу МВС України від 10.04.2017р. №301 | **Завчасно та в період сезону** **відпочинку населення на воді** | Перший Державний пожежно – рятувальний загін УДСНС України в Чернівецькій області  Рятувальна служба на воді |
| **7** | Здійснити необхідний комплекс заходів щодо функціонування пляжу відповідно до розділу 2 «Правил з охорони життя людей на водних об'єктах України» | **До 25.05.2019 р.** | Рятувальна служба на воді |
| **8** | Організувати встановлення відповідних інформаційних щитів у місцях відпочинку людей на водних об’єктах | **Постійно** | Рятувальна служба на воді  Орендарі, власники водних об’єктів міста |
| **9** | На батьківських зборах шкільних та дошкільних закладів освіти, розглянути питання проведення безпечного відпочинку дітей на водних об'єктах міста під час літніх канікул | **Протягом травня** | ЧМВ УДСНС  Управління освіти міської ради |
| **10** | Організувати, залучивши відповідних спеціалістів, проведення занять та інструктажів в закладах освіти з питань дотримання правил поведінки на воді та надання першої допомоги потерпілим | **Протягом травня** | Управління освіти міської ради |
| **11** | Встановити контроль за виконанням заходів щодо обладнання місць масового відпочинку людей на воді та узгодження паспортів пляжів у відповідності до «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» | **За умови створення місць масового відпочинку на водних об’єктах** | УНС та ЦЗН міської ради  ЧМВ УДСНС |
| **12** | Надати в засоби масової інформації та розмістити на сайті Чернівецької міської ради інформацію про відкриття та початок роботи міського пляжу | **До 01.06.2019р** | УНС та ЦЗН міської ради  Відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради |
| **ІІ. Заходи, спрямовані на забезпечення виконання Правил охорони життя людей на водних об’єктах** **під час масового відпочинку населення** | | | |
| **13** | Забезпечити безумовне дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах, відповідно до вимог наказу МВС України від 10.04. 2017 року №301 | **Постійно** | Рятувальна служба на воді  Власники, орендарі водних об’єктів |
| **14** | Забезпечити проведення обстеження місць масового відпочинку людей на водних об'єктах шляхом відбору та проведенням відповідних аналізів | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | Управління Держпродспоживслужби м. Чернівці |
| **15** | Забезпечити встановлення попереджувальних знаків та щитів біля водних об’єктів, які не визначені місцем масового відпочинку населення на воді,або не рекомендовані для купання | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | Власники, орендарі водних об’єктів |
| **16** | Провести перепідготовку та атестування матросів-рятувальників для сезонної роботи на рятувальних постах за програмою «Плавець рятувальник» | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | Рятувальна служба на воді |
| **17** | Привести в готовність рятувальне та водолазне спорядження, плавзасоби, водолазну маневрену групу та організувати чергування рятувальників на рятувальних станціях і постах у визначеній зоні охорони водних об’єктів міста | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | Рятувальна служба на воді |
| **18** | Скласти та затвердити розпорядок роботи міського пляжу на період літньогомасового відпочинку населення, відповідно до чинного законодавства | **До 25.05.2019р.** | Рятувальна служба на воді |
| **19** | Забезпечити роботу медичного пункту відповідно до розпорядку роботи міського пляжу | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | Рятувальна служба на воді |
| **20** | Забезпечити на час роботи міського пляжу виконання заходів по:  - безперебійній подачі питної води;  - освітленню території пляжу;  - своєчасному проведенню асенізаційних заходів |  | Департамент ЖКГ міської ради  КП «Чернівціводоканал»  КП «Міськсвітло»  КП «Чернівціспецкомунтранс» |
| **21** | У разі виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах міста, організовувати взаємодію залучених сил та засобів і здійснювати координацію дій з проведення рятувальних робіт | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | УНС та ЦЗН міської ради |
| **22** | Забезпечити оперативний збір інформації за кожним нещасним випадком, що стався на водних об'єктах та своєчасне доведення її до керівництва управління з питань НС та ЦЗН міської ради | **Постійно** | Рятувальна служба на воді |
| **23** | Організувати та налагодити співпрацю, відповідно до вимог розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації «Про попередження виникнення можливих нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах Чернівецької області у весняно-літній період 2019 року», зЧернівецьким відділом поліції ГУНП в Чернівецькій області з питань забезпечення дотримання громадського порядку в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | Рятувальна служба на воді |
| **24** | Постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через місцевий радіовузол на Чернівецькому міському пляжі та засоби ЗМІ щодо правил поведінки на воді | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | Рятувальна служба на воді  УНС та ЦЗН міської ради  ЧМВ УДСНС |
| **25** | Сприяти виготовленню та розповсюдженню листівок, буклетів, плакатів, спрямованих на пропаганду правил безпечної поведінки під час перебування на водних об'єктах та надання першої допомоги потерпілим на воді | **Завчасно та в період сезону** **відпочинку населення на воді** | ЧМВ УДСНС  Рятувальна служба на воді |
| **26** | Спільно з Управлінням ДСНС України в Чернівецькій області в телевізійних ефірах «Служба порятунку 101 інформує»проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням міста щодо правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги постраждалим на водних об'єктах | **Завчасно та в період сезону** **відпочинку населення на воді** | ЧМВ УДСНС  УНС та ЦЗН міської ради  Рятувальна служба на воді |
| **27** | По кожному випадку загибелі людей на водних об'єктах міста надавати доповідну записку керівництву УНС та ЦЗН міської ради та проводити розслідування їх причин. Результати розслідувань доводити до населення через ЗМІ | **При випадках** | Рятувальна служба на воді |
| **28** | Здійснювати контроль за дотриманням Правил охорони життя людей на водних об'єктах України керівниками підприємств, установ та організацій, які використовують водойми з виробничою, оздоровчою чи спортивною метою або для відпочинку громадян | **Постійно** | ЧМВ УДСНС |
| **ІІІ. Контроль заходів Плану з підготовки водних об’єктів міста Чернівці до масового відпочинку населення у літній період 2019 року** | | | |
| **29** | Визначити відповідальних осіб за виконання заходів цього Плану, з метою попередження виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах міста | **До 15.05.2019р.** | Виконавці Плану - заходів з підготовки водних об’єктів міста до масового відпочинку населення у літній період 2019 року |
| **30** | Забезпечити загальну організацію і координацію роботи, визначену Планом – заходів з підготовки водних об’єктів міста до масового відпочинку населення у літній період 2019 року | **В період сезону** **відпочинку населення на воді** | УНС та ЦЗН міської ради |

**Секретар виконавчого комітету**

**Чернівецької міської ради А. Бабюк**